## Instrucciones Diligenciamiento
ITEM | DESCRIPCIÓN
(1) PROGRAMA | En el marco del Plan Global de Desarrollo (PGD) 2019 - 2021, se definieron 14 programas. Cada programa identifica el sentido de los esfuerzos institucionales que se realizarán en la vigencia del Plan. Por lo tanto, tales esfuerzos deben reflejarse en el cumplimiento de las Metas Estratégicas definidas para el PGD.
(2) META ESTRATEGICA PARA EL TRIENIO | Con el objeto de fortalecer capacidades en el manejo de los recursos públicos y de generar insumos fundamentales para la toma de acciones correctivas en aras del cumplimiento del Plan Global de Desarrollo 2019-2021, a través de la presente matriz se hará monitoreo y seguimiento a las 34 Metas Plan formuladas. Dichas metas, ennumeradas en la columna descrita, representan las Metas de mayor jerarquía que especifican los grandes compromisos institucionales y materializan los resultados esperados a partir de la implementación del PGD 2019 - 2021.
(3) RESPONSABLE | Es el encargado de definir y programar los hitos o entregables de cada vigencia, respecto a cada Meta Plan. Así mismo, es el encargado de reportar en cada vigencia el cumplimiento de los compromisos definidos.
(4) EXPRESIÓN PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS METAS | Para el caso de esta Matriz, es la expresión cuantitativa o cualitativa que permitirá describir los compromisos programados y adquiridos por cada uno de los responsables de las Metas Plan, para cada vigencia. Así mismo, es la expresión que orientará el monitoreo y seguimiento a su cumplimiento.
(5) LÍNEA BASE | Es el diagnóstico o estado inicial o la medición realizada al comienzo del PGD 2019 - 2021, que sirve como marco de referencia para identificar los avances en cada una de las vigencias, respecto a los compromisos adquiridos y programados que implica el cumplimiento de la Meta Plan. Es importante mencionar que no siempre se cuenta con línea base. En algunos casos la Meta Plan no tiene antecedentes, por lo tanto, no es congruente decir que la línea base es cero (0). En estos casos la línea base corresponde a un “No Aplica”.
(6) ENTREGABLES (7) PROGRAMADO 2019 (10) PROGRAMADO 2020 (13) PROGRAMADO 2021 | Teniendo en cuenta que la principal caracteristica de la mayoría de las Metas Plan es su carácter cualitativo, se requiere establecer y programar los hitos o entregables observables y verificables que representan el avance de la Meta Plan para cada vigencia. Por ejemplo: Si la Meta Plan es "Realizar la evaluación de..."; debe definirse para cada vigencia los compromisos de avance a manera de entregables o hitos, así: Programado 2019: Entregable 1: Documento preliminar que contenga el estado del arte, el marco conceptual y metodológico con los que se realizará la evaluación de... Programado 2020: Entregable 1: Documento final que contenga el estado del arte y el marco conceptual y metodológico definitivo con los que se desarrolla la evaluación de... Entregable 2: Documento que consolida parcialmente la información cuantitativa y cualitativa de la evaluación en cuanto a... Programado 2021: Documento final que muestra los resultados de la evaluación de... y contiene... Debe tener en cuenta que lo que se defina y programe aquí como entregable o hito, deberá ser evidenciado a través de anexos en los reportes de cada vigencia. Por lo tanto, planifique y describa muy bien los entregables o hitos para cada vigencia.
(6) ENTREGABLES (8) REPORTE CUMPLIMIENTO 2019 (11) REPORTE CUMPLIMIENTO 2020 (14) REPORTE CUMPLIMIENTO 2021 | En estas casillas se debe reportar el efectivo avance y cumplimiento en los entregables o hitos programados para cada vigencia respecto a la Meta Plan.
(9) OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS REPORTE 2019 (12) OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS REPORTE 2020 (15) OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS REPORTE 2021 | En estas casillas se deben registrar las novedades presentadas durante el periodo a reportar. Es decir, se deben mencionar los anexos que se envían para evidenciar el cumplimiento reportado/ En caso de inclumiento, mencionar los aspectos que impidieron el cumplimiento programado de los compromisos de la vigencia (falta de recursos, cumplimiento anticipado de la meta, variaciones en la línea base, etc.) y los anexos que se envian para evidenciar las razones que exponen el incumplimiento. Al final del trienio del PGD 2019 - 2021, es decir, en el reporte de la Vigencia 2021 se debe reportar y evidenciar el cumplimiento de la Meta Plan. En línea con ejemplo arriba mencionado será, "Evaluación de… realizada" y se deberá anexar el producto final, que para el caso, ha de ser el documento final de la evaluación que se llevo a cabo.

## Matriz Seguimiento Metas PGD
(1) PROGRAMA | (2) META ESTRATEGICA PARA EL TRIENIO | (3) RESPONSABLE | (4) EXPRESIÓN PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS METAS | (5) LÍNEA BASE | (6) ENTREGABLES
[5 empty] | (7) PROGRAMADO 2019 | (8) REPORTE CUMPLIMIENTO 2019 | (9) OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS REPORTE 2019
Programa 1: Universidad como proyecto cultural y colectivo de nación que se transforma para formar seres integrales y autónomos, con actitudes ciudadanas, como agentes de cambio ético y cultural con responsabilidad social. | 4. Realizar la evaluación integral y participativa de la reforma académica de 2008 y definir el plan de mejoramiento académico desagregado por grandes hitos. | Vicerrectoría Académica | Avance en la evaluación integral y participactiva de la Reforma Académica de 2008. | Estudio realizado en el año 2014 que evaluó algunos indicadores de aplicación de la reforma | Programar 11 Talleres en las diferentes Sedes de la Universidad Nacional, cuyo fin fue discutir sobre los fines de la Universidad, problemas y posibilidades en el marco de la Reforma Academica de 2007. Proyecto BPUN 393 - EVALUACIÓN DE LA REFORMA ACADÉMICA DE 2007. Proyectar el diseño de 3 escritos para propiciar la reflexión de la Reforma Académica:1. Cartilla Acuerdo 033 de 2007, 2. Cartilla Componente Estratégico del PGD 2019-2021 y 3. Cartilla de Acompañamiento. Proyecto BPUN 393 - EVALUACIÓN DE LA REFORMA ACADÉMICA DE 2007. Programar un diseño metodologíco que de cuenta de la realización un rastreo continuo de los cambios en los planes de estudio de pregrado y posgrado desde la Reforma. Proyecto BPUN 393 - EVALUACIÓN DE LA REFORMA ACADÉMICA DE 2007. Programar un diseño metodologíco cuantitativo, de grupos de discusión y de estudios de caso que permita evaluar las experiencias pedagógicas significativas de la UN. Proyecto BPUN 393 - EVALUACIÓN DE LA REFORMA ACADÉMICA DE 2007. Programar el diseño de una metodología dinámica de evaluación de las experiencias pedagogicas significativas de la UN a partir de estudios de caso y de grupos de discusión .Proyecto BPUN 393 - EVALUACIÓN DE LA REFORMA ACADÉMICA DE 2007. | Entregable No. 1: 35% Entregable No. 2: 20% Entregable No. 3: 30% Entregable No. 4: 30% Entregable No. 5: 10% | Entregable No. 1: Documento de informe de los Encuentros/Talleres anuales en c/u de las Sedes para discutir sobre los fines de la Universidad, problemas y posibilidades en el marco de la Reforma Academica de 2007 y y listados de asistencia a los Encuentros/Talleres en c/u de las sedes de la UN. 11 Talleres, La evidencia se encuentra en el Proyecto BPUN 393 - EVALUACIÓN DE LA REFORMA ACADÉMICA DE 2007. Entregable No. 2: Documentos escritos para propiciar la reflexión de la Reforma Académica:1. Cartilla Acuerdo 033 de 2007, 2. Cartilla Componente Estratégico del PGD 2019-2021 y 3. Cartilla de Acompañamiento. La evidencia se encuenta en el Proyecto BPUN 393 - EVALUACIÓN DE LA REFORMA ACADÉMICA DE 2007. Entregable No. 3: Documento preliminar de avance que de cuenta de la realización un rastreo continuo de los cambios en los planes de estudio de pregrado y posgrado desde la Reforma. La evidencia se encuentra en el Proyecto BPUN 393 - EVALUACIÓN DE LA REFORMA ACADÉMICA DE 2007. Entregable No. 4: Documento preliminar del diseño de una metodología cuantitativa, de grupos de discusión y de estudios de caso que permita evaluar las experiencias pedagógicas significativas de la UN. La evidencia se encuentra en el Proyecto BPUN 393 - EVALUACIÓN DE LA REFORMA ACADÉMICA DE 2007. Entregable No. 5: Documento preliminar de Construcción de un documento dinámico de evaluación de las experiencias pedagogicas significativas de la UN a partir de estudios de caso y de grupos de discusión. La evidencia se encuentra en elProyecto BPUN 393 - EVALUACIÓN DE LA REFORMA ACADÉMICA DE 2007.
Programa 1: Universidad como proyecto cultural y colectivo de nación que se transforma para formar seres integrales y autónomos, con actitudes ciudadanas, como agentes de cambio ético y cultural con responsabilidad social. | 4. Realizar la evaluación integral y participativa de la reforma académica de 2008 y definir el plan de mejoramiento académico desagregado por grandes hitos. | Vicerrectoría Académica | Avance en la definición del plan de mejoramiento académico, de acuerdo con los resultados de la evaluación de la Reforma Académica de 2008. | No aplica | Esta meta estratégica se cumplirá una vez completada la fase de evaluación de la reforma académica | No aplica | No aplica
Programa 1: Universidad como proyecto cultural y colectivo de nación que se transforma para formar seres integrales y autónomos, con actitudes ciudadanas, como agentes de cambio ético y cultural con responsabilidad social. | 5. Construir colectivamente la política de formación integral de profesionales e investigadores con sólidos fundamentos científicos y humanísticos, que incorpore capacidades como la ética, la estética y la sensibilidad. | Vicerrectoría Académica | Avance en la construcción colectiva de la Politica de formación integral de profesionales e investigadores. | Los elementos conceptuales de la formación integral han sido consignados en el Plan Global de Desarrollo 2019-2021, que recoge las formulaciones sobre formación integral contenidas en el Decreto 1210 de 1993 - Régimen Orgánico Especial de la Universidad Nacional de Colombia y formula pautas para la comprensión del concepto en la Política #1 y en los objetivos estratégicos 2 y 3 | Durante el año 2019 se realizaron reuniones periódicas (aproximadamente 1 cada 15 días) del grupo de Estudios Generales que reflexionó sobre los temas de formación integral | 20% | Entregable 1: Informe presentado al Consejo Académico sobre las actividades realizadas por el grupo de Estudios Generales en el año 2019 (Anexo 1 enviado con Informe de gestión)
Programa 1: Universidad como proyecto cultural y colectivo de nación que se transforma para formar seres integrales y autónomos, con actitudes ciudadanas, como agentes de cambio ético y cultural con responsabilidad social. | 6. Ajustar y adoptar la política académica para los programas de admisión especial. | Vicerrectoría Académica | Avance en el ajuste y adopción de la política académica para los programas de admisión especial. | La Vicerrectoría Académica hizo una revisión, evaluación y ajustes a los programas de admisión especial que se presentan en la Universidad Nacional. De esta manera, se inició en 2019 la exploración e identificación de estadísticas, investigaciones, estructura normativa y dinámicas académicas del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica -PEAMA- y los Programas Especiales de Admisión –PAES-. Esta exploración detalló en primera instancia, que la Vicerrectoría Académica no contaba con una base de datos y registros estadísticos completos y rigurosos de la población estudiantil que ha ingresado a la Universidad por medio de estos dos programas de admisión especial. Esta deficiencia de información estadística ha dificultado tener un panorama detallado de las trayectorias, resultados académicos e impactos sociales de los programas de admisión especial, lo que dificulta tomar acciones de seguimiento y acompañamiento estudiantil que respondan directamente a las realidades y demandas académicas y sociales que están presentando los estudiantes de estos programas especiales. En segunda instancia, se observó que la Vicerrectoría Académica ha generado mínimas acciones encaminadas a conocer, evaluar y ajustar los procesos académicos de los programas de admisión especial PEAMA y PAES. Referentes importantes son el documento realizado por la Direccion Naciobnal de Bienestar y los dos documentos productos de los encuentros de estdiantes Peama. | Elaborar una matriz de Indicadores que facilite la toma de decisiones en PEAMA y PAES. Construir una Base de datos del programa PEAMA con información detallada de la historia académica de cada uno de los estudiantes adscritos al programa para cada Sede de Presencia Nacional. Discutir y conceptualizar sobre el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA) con miras a modificaciones o ajustes del programa. | Entregable No. 1: Se realizaron encuentros con DNINFOA para la construcción de reportes académicos en BI-Publisher para el diseño y definición de indicadores académicos para la toma de decisiones en PEAMA y PAES. (Anexo 7 enviado con Informe de gestión). Entregable No.2: Se logró un avance del 50% de la base de datos del programa PEAMA. Se actualizó al periodo académico 2019-1s las historias académicas de las sedes de presencia nacional Caribe y Tumaco. (Anexo 8 enviado con Informe de gestión). Entregable No. 3: Se estableció una mesa de trabajo y se realizaron tres reuniones de con el objetivo de plasmar el estado actual del PEAMA y exponer las debilidades y posibles propuestas de mejoramiento académico al PEAMA. (Anexos 9 y 9.1 enviado con Informe de gestión) | Observación entregable No. 1: Construcción de reportes académicos. Observaciones entregable No. 2: Base de datos PEAMA actualizada para las sedes Caribe y Tumaco. Debido a las dificultades de acceso a la información académica de los estudiantes, por los ajustes y modificaciones presentados en el segundo peridos de 2019 en los sistemas de información académica, no se alcanzó a sistematizar la información de las sedes Amazonia y Orinoquia. Observaciones entregable No. 3: Documento preliminar de la conceptualización del PEAMA, producto de las tres reuniones de la mesa de trabajo.
Programa 2: Cobertura responsable como factor de equidad y de democratización del conocimiento. | 2. Incrementar en 1.500 el número de estudiantes matriculados en la UN. | Responsables del reporte de los datos: Dirección Nacional de Planeación y Estadística Responsables del comportamiento de la Meta: Vicerrectoría Académica/ Sede De La Paz | [(UD-53.721)/1.500]*100 UD: Ultimo dato disponible Fuente de los datos: Estadisticas oficiales http://estadisticas.unal.edu.co/home/ | 53721 Comentarios de sede de La Paz: Apertura de la convocatoria a examenes de admisión para el II semestre de 2019, dirigida a los 25 municipios del Departamento el Cesar | Comentarios de sede de La Paz: 6 programas académicos de pregrado 240 cupos | Para el primer semestre del año 2019, se presentó un total de 53.304 matriculados. Al aplicar el indicador asociado al cumplimiento de la meta se observa un avance negativo del 27,3% en su cumplimiento. A la fecha, se requiere aumentar en 1917 la cantidad de estudiantes matriculados actualmente para dar cumplimiento a la meta propuesta de contar con 55.221 matriculados en la UN en el segundo semestre del año 2021. Comentarios de sede de La Paz: 6 programas académicos de pregrado 2019-II 240 admitidos, 199 matriculados, 197 Terminaron Semestre, 2 Cancelacion de Semestre, 20 Pérdida Calidad académica, 9 Aplazamiento de semestre | La evidencia de las cifras presentadas en este reporte, puede ser consultada en la categoría Matriculados del sitio web de estadísticas institucionales: http://estadisticas.unal.edu.co/menu-principal/cifras/categorias/ Comentarios de sede de La Paz:
Programa 2: Cobertura responsable como factor de equidad y de democratización del conocimiento. | 7. Crear y adoptar una nueva política general de admisión con criterio de cobertura responsable y sostenible. | Vicerrectoría Académica | Avance en la creación y adopción de la nueva política general de admisión con criterio de cobertura responsable y sostenible. | En los últimos años la Universidad ha venido discutiendo sobre el proceso de admisión con que cuenta la Universidad. Al interior de la Institución existen diversas posturas frente al modelo actual de admisión, desde la perspectiva del proceso de selección como del mismo examen. También se ha discutido sobre la equidad en el proceso especialmente con respecto a la participación de hombres y mujeres, personas en situación de discapacidad, de los distintos niveles socioeconómicos de los aspirantes y deserción prematura por no matrícula, entre otros. En el 2019 la Vicerrectoría Académica se propuso hacer una revisión de la admisión para poder establecer una base conceptual de la admisión y de esta forma ajustar la política de admisiones a partir de los referentes mundiales, del análisis de los datos históricos de la admisión a la Universidad Nacional de Colombia, la diversidad del país, la heterogeneidad de la calidad de la educación medía, el grado de conocimiento de los bachilleres sobre las áreas de conocimiento así como la participación de diferentes grupos sociales que conforman nuestra comunidad académica. Como punto de partida para establecer la base conceptual se tomó como referente los principios establecidos en el preámbulo de la declaración final de la Conferencia Mundial sobre educación superior realizada en París en el año 2009 que establece en sus numerales 8 y 9, en su apartado ACCESO, EQUIDAD Y CALIDAD, lo siguiente: “…. 8. La expansión del acceso se ha convertido en una prioridad en la mayoría de los Estados miembros y el aumento de la tasa de participación en la educación superior son las mayores tendencias globales sin embargo grandes disparidades persisten y constituyen una mayor fuente de inequidad y desigualdad. Gobiernos e instituciones deberán incentivar el acceso de las mujeres y la participación en todos los niveles de la educación y garantizar el acceso y el éxito. 9. 9. En la expansión del acceso la educación superior debe perseguir los objetivos de equidad, relevancia y calidad simultáneamente. Equidad no es simplemente una materia de acceso, el objetivo debe ser la participación exitosa y la terminación, así como asegurar el bienestar estudiantil con el financiamiento apropiado y el apoyo educativo para estos desde los pobres hasta las comunidades marginalizadas. …” | Elaborar una propuesta de reglamentación para la admisión a la Sede de La Paz con enfoque de género y eficiencia en la asignación de cupos con relación al indicador cupos/matriculados. | Se estableció la admisión a la Sede de La Paz con un piloto que busque la equidad de género entre el número de admitidos a la Sede, así como la implementación de un modelo híbrido de admisión a través de la combinación de elementos del modelo anterior de admisión y el modelo actual. La meta se materializó con la expedición de la Resolución 301 de 2019 de la Rectoría en la cual se reglamentó el modelo de admisión especial para la Sede de La Paz. | Se emitió la Resolución 301 de 2019 de la Rectoría mediante la cual se realizó la admisión a la Sede de la Paz. La Resolución definió una metodología que combinó elementos del modelo anterior y del modelo actual de admisión. Los aspirantes quedaron en la libertad de optar por uno de los modelos. Como resultado se evidenció mayor eficacia en el resultado de la matrícula que llegó al 94 % de los cupos establecidos. Como resultado del enfoque de género se realizó, en concordancia con la Resolución, una estandarización de los resultados por género; como resultado se obtuvo una admisión de 46,46% de mujeres, siendo 30% la participación de mujeres a nivel nacional. Un dato relevante es que la proporción de mujeres admitidas frente a la de los hombres fue por primera vez mayor. Para el caso específico de la admisión a la Sede de La Paz, del total de mujeres inscritas para el segundo periodo académico de 2019 fueron admitidas el 39%, mientras que del total de hombres inscritos, en el mismo proceso, fueron admitidos el 35%.
Programa 3: Innovación académica como motor de cambio institucional. | 8. Diseñar y crear el Ecosistema Institucional de Innovación Pedagógica y conformar un banco de iniciativas innovadoras y de buenas prácticas pedagógicas y de gestión académica, para acompañar su proceso de desarrollo y apropiación por parte de la comunidad académica. | Vicerrectoría Académica | Avance en el diseño y creación del Ecosistema Institucional de Innovación Pedagógica. | Sin formulación | Formulación de un modelo inicial de ecosistema | Se ha elaborado el modelo inicial. Este se ha acompañado de una reflexión profunda sobre el significado de la Innovación pedagógica para la Universidad Nacional | El proyecto presupone que este modelo inicial se ajustará durante los periodods 2020 y 2021. La evidencia documental reposa en el BPUN 346 - CONSTRUCCIÓN DE UN ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Programa 3: Innovación académica como motor de cambio institucional. | 8. Diseñar y crear el Ecosistema Institucional de Innovación Pedagógica y conformar un banco de iniciativas innovadoras y de buenas prácticas pedagógicas y de gestión académica, para acompañar su proceso de desarrollo y apropiación por parte de la comunidad académica. | Vicerrectoría Académica | Avance en la conformación de un banco de iniciativas innovadoras y de buenas prácticas pedagógicas y de gestión académica, para acompañar su proceso de desarrollo y apropiación por parte de la comunidad académica. | Convocatorias de la dirección académica de Bogotá | Invitar a docentes y acompañamiento para la formulación inicial de 25 iniciativas | La invitación se realizó 90 docentes de todas las sedes han atendido la invitación, y están construyendo más de 40 proyectos de innovación pedagógica. El acompañamiento de estas iniciativas aún no ha concluido. | La demora en la asignación presupuestal supuso una disminución de los avances proyectados a 2019. La anormalidad académica ocasionada por el paro a dificultado el trabajo colectivo de los docentes de sedes distintas en una misma iniciativa. Existe el riesgo de retrasos en la implementación de las iniciativas, en caso de prolongarse la anormalidad académica. La evidencia documental reposa en el BPUN 346 - CONSTRUCCIÓN DE UN ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Programa 4: Acompañamiento para la Universidad que aprende. | 9. Crear, en todas las sedes, escuelas de tutores y comités tutoriales para apoyar el proceso de acompañamiento a estudiantes. | Vicerrectoría Académica | Avance en la creación, en todas las sedes, de escuelas de tutores y comités tutoriales para apoyar el proceso de acompañamiento a estudiantes. | *Capacitación de 500 estudiantes de la Escuela Virtual de Acompañamiento Académico *Fortalecimiento de las monitorias en las asignaturas de alta repitencia para beneficiar a 1500 estudiantes como Escuela de Pares Académicos | Elaborar un informe de gestión de cada sede de presencia nacional y Bogotá y Palmira que muestre el avance en la implementación de la Escuela Nacional de pares-tutores y que dé información cuantitativa y sobre el número de pares-tutores formados e información cualitativa sobre los talleres y otras actvidades pedagógicas para su formación. Elaborar un informe de gestión para cada sede de presencia nacional y Bogotá, Palmira, Manizales y Medellín que dé información cuantitativa sobre el número de estudiantes asistentes a los Grupos de Estudio Autónomo. Elaborar un documento con el marco metodológico para la investigación de percepción e impacto de los GEA y la Escuela Nacional de Pares Tutores en los procesos académicos de los estudiantes de las sedes de presencia nacional y sedes Palmira y Bogotá. Elaborar un Informe preliminar que dé cuenta de las actividades y material de formación para los comités asesores de programas curriculares de pregrado para reflexionar sobre su rol en el acompañamiento estudiantil y avances en la conformación de comités tutoriales en una facultad de la Universidad. | *Entregable 1: Se avanzó en la implementación de la Escuela Nacional de Pares tutores en todas las sedes de presencia nacional y Bogotá y Palmira. Se formaron y acompañaron 18 personas de los Equipos de Acompañamiento y 128 pares-tutores. Se realizaron entre todas las sedes un total de 35 talleres de formación a los pares-tutores y en promedio dos jornadas de observación y retroalimentación de la práctica pedagógica por sede. *Entregable 2: En las sedes de presencia nacional y las sedes Bogotá y Palmira hubo un total de 3879 estudiantes asistentes a los Grupos de Estudio Autónomo. *Entregable 3: Se avanzó en un 70% con el documento con el marco metodológico para la evaluación de la Escuela de Pares-tutores y los GEA. La investigación tendrá dos componentes, uno de impacto y uno de resultados. *Entregable 4: Se llevaron a cabo dos reuniones o talleres de formación con las coordinadoras de Bienestar de la Facultad de Ciencias. En esta facultad se está avanzado a través de la proyección de una Resolución en la creación de comités tutoriales en los programas de pregrado. | Para los entregables de este proyecto, remitirse al proyecto BPUN 343-Acompañamiento para la Autonomía y el Aprendizaje Colaborativo en la Universidad que Aprende: *Entregable 1 y 2: Informe de Gestión de cada sede (Ver Entregable 13 por sede en el BPUN; Entregable 10-Diseño de talleres; Entregable 27: Listas de asistencia a los GEA; Entregable 11. Matrices de observación pedagógica). *Entregable 3: Documento DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO AUTÓNOMO Y LA ESCUELA DE TUTORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Ver Entregable 16 en el BPUN) *Entregable 4: Informe preliminar que dé cuenta de las actividades y material de formación para los comités asesores de programas curriculares de pregrado para reflexionar sobre su rol en el acompañamiento estudiantil y avances en la conformación de comités tutoriales en una facultad de la Universidad. Cartilla de Acompañamiento para la Autonomía y el Trabajo Colaborativo en la Universidad que Aprende (Ver Entregables 17 a 19 en el BPUN).
Programa 5: Fortalecimiento de la cultura de la autoevaluación y seguimiento de la calidad académica. | 3. Renovar la Acreditación Institucional de máxima calidad. | Vicerrectoría Académica | Avance en la renovación de la Acreditación Institucional de máxima calidad. | Mediante la Resolución 2513 de 2010 del MEN, se otorga a la Universidad Nacional de Colombia la Acreditación Institucional de alta calidad, por una vigencia de 10 años, máximo periodo de acreditación otorgado por el Estado colombiano a las universidades del país. La Universidad fue la primera IES que acreditó a todas sus sedes en un mismo proceso. Desde el año 2016 se ha adelantado el proceso de Autoevaluación Institucional con miras a la renovación de la acreditación, bajo la premisa del liderazgo colectivo. | 1. Continuar el proceso de autoevaluación con miras a la renovación de la acreditación Institucional. 2. Entregar el documento de Autoevaluación Institucional al Consejo Nacional de Acreditación para iniciar el proceso de renovación de la acreditación. 3. Socializar con la comunidad universitaria y la comunidad en general los resultados obtenidos en el proceso e iniciar preparativos de la visita de evaluación externa. | 1. Se implementó el modelo de autoevaluación institucional y bajo la premisa del liderazgo colectivo se consolidó el informe de Autoevaluación Institucional con miras a la renovación de la Acreditación de alta calidad. Cumplimiento: 100 % 2. Se entregó al Consejo Nacional de Acreditación CNA el informe de Autoevaluación Institucional y se dio inicio al proceso de renovación de la acreditación de alta calida, bajo la modalidad multicampus. Cumplimiento: 100 % 3. Se socializó a la comunidad universitaria y la comunidad en general el informe de autoevaluación institucional y su plan de mejoramiento. Se dio inicio al proceso de preparación de la visita de evaluación externa. Cumplimiento: 100 % | 1. Bajo un ejercicio de reflexión participativo con la comunidad universitaria se implementó el modelo de autoevaluación institucional; se implementaron las encuestas de apreciación a los estudiantes, docentes, egresados, administrativos y directivos de la Universidad; se consolidó y socializó una versión preliminar del informe de autoevaluación; se realizaron 12 mesas de socialización, convocando a más de 400 integrantes de la comunidad universitaria, para la revisión del informe preliminar, la emisión de juicios, la identificación de fortalezas y aspectos por mejorar y la ponderación y calificación de características y factores; se culminó el proceso de seguimiento a los planes de mejoramiento 2008-2018; y finalmente se consolidó el Informe de Autoevaluación con miras a la renovación de la Universidad Nacional de Colombia (http://www.acreditacioninstitucional.unal.edu.co/paginas-home/informe-autoevaluacion-2008-2018/informes/). 2. El 07 de octubre de 2019 se radicó ante el Consejo Nacional de Acreditación el Informe de Autoevaluación Institucional de la Universidad Nacional de Colombia, mediante la comunicación de Rectoría R-1309-19 (enviado con Informe de gestión) y se dio inicio al proceso de renovación de la acreditción institucional. 3. Se notificó por diferentes medios el Informe de Autoevaluación Institucional a la comunidad universitaria y a la comunidad en general, entre ellos, el sitio web del proceso (http://www.acreditacioninstitucional.unal.edu.co/paginas-home/informe-autoevaluacion-2008-2018/informes/). Asimismo, se socializó en el Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico y los Consejos de las Sedes Andinas los Resultados identificados en el proceso: fortalezas, aspectos por mejorar y estrategias (http://www.acreditacioninstitucional.unal.edu.co/paginas-home/informe-autoevaluacion-2008-2018/presentaciones/) siendo premisa de la preparación de la visita de evaluación externa, para la cual también se solicitó a las diferentes dependencias de la Universidad iniciar el proceso de actualización de aspectos evaluados durante el ejercicio de autoevaluación.
Programa 6: Transformación cultural desde el reconocimiento y visibilización de las capacidades de la comunidad académica y sus relaciones, para responder a los retos de país, a través de la generación de nuevo conocimiento, el trabajo colaborativo e interdisciplinario, la creación artística, la innovación social y tecnológica y el emprendimiento. | 10. Desarrollar al menos tres (3) convocatorias para el fomento de alianzas y redes interdisciplinarias de grupos de investigación y creación internos y externos para la formulación y/o ejecución de proyectos estratégicos que gestionen recursos externos, orientados al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. | Vicerrectoría de Investigación | Punto 1: Número de convocatorias abiertas para tal fin por las dependencias que conforman el SIUN. Punto 2: Número de convocatorias desarrolladas conjuntamente con entidades externas. Punto 3: Número de proyectos estratégicos en los que se participe para la gestión de recursos externos. | Punto 1: Apertura de una (1) convocatoria nacional de fomento de alianzas y redes interdisciplinarias Punto 2: Suscripción de al menos un (1) convenio para el desarrollo de una convocatoria con una entidad externa Punto 3: Apoyo y aval a propuestas presentadas a las Convocatorias 2 y 8 del Plan Bienal FCTeI-SGR (mecanismo 1, de alianzas de grupos de investigación de al menos dos IES) | Punto 1: El 23 de agosto se dio apertura a la Convocatoria Nacional para el Fortalecimiento de la Investigación, la Creación y la Innovación en las Sedes de Presencia Nacional de la Universidad Nacional de Colombia 2019-2021. Punto 2: Se celebraron las siguientes alianzas para apertura de convocatorias conjuntas: (i) el Nivel Nacional con Agrosavia; (ii) la sede Bogotá con la UDEC; (iii) la sede Manizales con la Universidad de Caldas; (iv) la sede Medellín con la Red G8+1. Punto 3: Para la Convocatoria 2 se avalaron 70 proyectos, de los cuales 30 se encuentran en estado "elegible"; para la Convocatoria 8 se avalaron 22 proyectos, que están en etapa de evaluación. | Punto 1: Publicación de ganadores de la "Convocatoria Nacional para el Fortalecimiento de la Investigación, la Creación y la Innovación en las Sedes de Presencia Nacional de la Universidad Nacional de Colombia 2019-2021", transferencia de recursos, activación de proyectos y seguimiento permanente. Punto 2: Apertura de convocatorias conjuntas con entidades externas, cierre y seguimiento permanente. Punto 3: Seguimiento y acompañamiento a propuestas elegibles en proceso de priorización ante el OCAD CTeI. | Punto 1: Enlace a "Convocatoria Nacional para el Fortalecimiento de la Investigación, la Creación y la Innovación en las Sedes de Presencia Nacional de la Universidad Nacional de Colombia 2019-2021": http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/internas/2019-2021/alianzas-int/ Punto 2: Convenios suscritos: http://www.dre.unal.edu.co/uploads/tx_unalori/AGROSAVIA_-_Universidad_Nacional_de_Colombia.pdf Punto 3.1: Enlace a resultados de Convocatoria 2: https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/convocatoria-para-la-conformacion-un-listado Punto 3.2: Enlace a Convocatoria 8: https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-bienal-convocatorias-fctei/segunda-convocatoria-para-la-conformacion-un-listado
Programa 6: Transformación cultural desde el reconocimiento y visibilización de las capacidades de la comunidad académica y sus relaciones, para responder a los retos de país, a través de la generación de nuevo conocimiento, el trabajo colaborativo e interdisciplinario, la creación artística, la innovación social y tecnológica y el emprendimiento. | 12. Conformar tres (3) Centros de Excelencia, en temas estratégicos y de importancia para el país. | Vicerrectoría de Investigación | Número de centros de excelencia creados durante el trienio (al menos 3). | No aplica | Realizar un análisis sobre experiencias de otras entidades con la conformación de centros de excelencia, revisar propuestas preliminares y establecer una definición de referencia. | Punto 1: Se hizo una revisión de algunas experiencias en materia de internacionalización, gracias a la cual se identificaron algunos insumos para la construcción de la definición de centro de excelencia. Punto 2: A su vez, se hizo un análisis preliminar de un propuesta de creación de un centro de excelencia sobre energía. | Punto 1: Documentos de análisis sintético sobre algunas experiencias de internacionalización: https://drive.google.com/drive/folders/1MgoRCSQ6EdPwawttSxnh7eMg_6wklkxD?usp=sharing Punto 2: Documento de propuesta de centro de excelencia sobre energía bajo análisis: https://drive.google.com/drive/folders/1Gi9ChGJN_B8TAxXySrZxjWALXAz12Pl3?usp=sharing
Programa 6: Transformación cultural desde el reconocimiento y visibilización de las capacidades de la comunidad académica y sus relaciones, para responder a los retos de país, a través de la generación de nuevo conocimiento, el trabajo colaborativo e interdisciplinario, la creación artística, la innovación social y tecnológica y el emprendimiento. | 13. Implementar una estrategia efectiva de posicionamiento de la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario que permita divulgar las capacidades de la Universidad Nacional de Colombia como asesor del Estado, y generar alianzas con instituciones gubernamentales y otros centros de pensamiento del país. | Vicerrectoría de Investigación | Punto 1: Informes de recomendaciones entregados a la Misión de Sabios. Punto 2: Realización de una cátedra nacional sobre objetivos de desarrollo sostenible. Punto 3: Consolidación de la Colección Editorial Institucional. Punto 4: Consolidación de centros de pensamiento, focos de pensamiento y cátedras. | Entre 2014 y 2019, la EPPU apoyó la conformación y desempeño de 27 centros de pensamiento, seis de los cuales ya culminaron actividades. Ocho de estos centros produjeron trece documentos de política pública. En el trienio 2016-2018 no se pudo avanzar con la creación de focos de pensamiento, razón por la cual fueron replanteadas algunas de sus características para relanzar esta estrategia en el trienio 2019-2021. | Punto 1: Entregar ocho (8) documentos de recomendación a la Misión de Sabios 2019. Punto 2: Desarrollar una cátedra nacional sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Punto 3: Estructurar una colección editorial institucional. Punto 4: Abrir dos convocatorias para apoyo a centros de pensamiento, una para antiguos y otra para nuevos. Punto 5: Revisar la estrategia de focos y estudiar las propuestas presentadas a la EPPU. | Punto 1: Fueron elaborados seis documentos de recomendaciones a la Misión de Sabios que fueron entregados a MinCiencias. Punto 2: En alianza con el PNUD, se realizó la Cátedra Nacional Transformando Colombia: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Punto 3: De la Colección Editorial Institucional, hay cuatro libros interinstitucionales en preparación y seis en proyecto. Punto 4: Se hizo apertura de la "Convocatoria Nacional para el fortalecimiento de los Centros de Pensamiento Antiguos- 2019-2021" y la "Convocatoria Nacional de Nuevos Centros de Pensamiento - 2019-2021". Punto 5: Actualmente hay cuatro focos de pensamiento activos. | Punto 1: Informe con seis documentos entregados a la Misión de Sabios y oficio remisorio a la Rectoría: https://drive.google.com/drive/folders/1E49TGVammjQPpvn-6Naoc3DdfTyA1Nbq?usp=sharing Punto 2: Enlace a la página web de la cátedra: http://www.catedras-bogota.unal.edu.co/index.php/catedra-nacional Punto 3: Oficios de aprobación de colección editorial: https://drive.google.com/drive/folders/1yjVrs_dla7tWp4n-cUMB01ovvCcpf3mb?usp=sharing Punto 4.1: Enlace a convocatoria de centros de pensamiento antiguos: http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/internas/2019-2021/pensamiento-cp-antiguos/ Punto 4.2: Enlace a convocatoria de nuevos centros de pensamiento: http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/internas/2019-2021/pensamiento-cp-nuevos/ Punto 5: Códigos Hermes de focos: El futuro del Patrimonio, 48252; Red Salud Paz, 47488; Aporte de la UNAL a los EPCR, 48283.
Programa 6: Transformación cultural desde el reconocimiento y visibilización de las capacidades de la comunidad académica y sus relaciones, para responder a los retos de país, a través de la generación de nuevo conocimiento, el trabajo colaborativo e interdisciplinario, la creación artística, la innovación social y tecnológica y el emprendimiento. | 15. Aprobar e implementar el Sistema de Innovación, Emprendimiento y Transferencia de la Universidad Nacional de Colombia y articularlo con el Sistema Nacional de Innovación. | Vicerrectoría de Investigación | Avance en la aprobación e implementación del Sistema de Innovación, Emprendimiento y Transferencia de la Universidad Nacional de Colombia y avance en su articulación con el Sistema Nacional de Innovación. | Documentos preliminares para la construcción de una politica institucional de Innovación y Emprendimiento en la UNAL | Realizar una convocatoria anual para reconocer e incentivar a las personas de la comunidad de la Universidad Nacional de Colombia destacadas por sus propuestas innovadoras. inicio: 2019-09-24 fin: 2021-12-29. Diseñar e implementar una estrategia para fortalecer espacios de formación orientados al desarrollo de habilidades y competencias en liderazgo, emprendimiento e innovación con participación de miembros de la comunidad universitaria y actores del sector público, productivo o social. inicio: 2019-09-24 fin: 2021-12-29 Fortalecer capacidades internas en gestión de procesos de innovación y gestión tecnológica con aliados nacionales o internacionales (funcytca) inicio: 2019-09-24 fin: 2021-12-29 Formular y validar una (1) estrategia de innovación abierta que involucre al sector productivo, ciudadanos, academia y estado con la comunidad de innovadores y emprendedores a través de la plataforma UN Innova.inicio: 2019-09-24 fin: 2020-12-29 Realizar dos (2) convocatorias como instrumentos de gestión para la promoción y desarrollo de la innovación, la transferencia y el emprendimiento, en coherencia con las prioridades de la sociedad y los retos institucionales.inicio: 2019-09-24 fin: 2021-12-29 | Se adelantaron diferentes iniciativas relacionadas con el diseño e implementación del marco normativo sobre creación de empresas spin off en la situación específica de la Universidad Nacional de Colombia, así como la formalización de la Política de Innovación, Transferencia y Emprendimiento de la Universidad Nacional de Colombia. Para tal efecto, se desarrollaron dos ejercicios de socialización y validación de la propuesta de documentos normativos con cuerpos colegiados con pertinencia en el tema (Comité de Propiedad Intelectual, Comité de Directores de la Vicerrectoría de Investigación), además de la socialización con las Direcciones de Investigación y Extensión de las Sedes y la Oficina Jurídica Nacional. Como resultado de este proceso de validación se proyecta avanzar en el proceso de institucionalización de estos dos instrumentos de concepción del Sistema de Innovación, Transferencia y Emprendimiento de la Universidad Nacional de Colombia ante las instancias superiores de autoridad de dirección y gobierno de la Universidad. En complemento, se adelantó el proceso de seguimiento a la convocatoria “UN Innova”: Convocatoria Nacional de Proyectos para el fortalecimiento de la innovación en la UN a partir de desarrollo de prototipos y experiencias piloto 2016-2018. Para tal efecto, se consolidaron los resultados del proceso de implementación del grupo de 38 proyectos ganadores de la primera cohorte, en complemento con el análisis del grupo de 43 proyectos ganadores de la segunda cohorte. En el análisis consolidado de los resultados de las dos cohortes, se identifica que la mayor proporción de los proyectos ganadores aún se encuentra en estado activo (72%), seguidos de la condición de finalizado (21%), no iniciado (4%) y suspendido (3%). Durante el segundo semestre del 2019, entre los meses de Noviembre y Diciembre de 2019 se concretó el diseño y puesta en marcha de una convocatoria para reconocer e incentivar a las personas de la comunidad de la Universidad Nacional de Colombia destacadas por sus propuestas innovadoras, la cual tiene como el reconocimiento de la capacidad innovadora de los empleados públicos administrativos de la Universidad Nacional de Colombia que con la materialización de sus ideas, proyectos o iniciativas concretan soluciones innovadoras a partir de situaciones o problemas reales identificados en el ejercicio de su función, y que con ellas expresan creatividad, originalidad, experimentación, liderazgo, trabajo en equipo, motivación, perseverancia y dominio de un campo. Esta propuesta de convocatoria se socializó y validó en el Comité Nacional de Extensión adelantado en el segundo semestre del año en la Sede Palmira, para su publicación y apertura inicial se adelantó en el mes de Noviembre de 2019 y cerro su proceso de inscripción el 16 de diciembre de 2020. Adicionalmente,Para avanzar en las estrategias para el fortalecimiento de la formación orientada al desarrollo de habilidades y competencias en emprendimiento e innovación, la DNEIPI y la Facultad de Ingenieria de la sede Bogotá organizaron el curso «PROPIEDAD INTELECTUAL, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, NEGOCIACIÓN E INNOVACIÓN» Impartido por expertos de la Universidad Federal de Minas Gerais, de Brasil (entre el 20 y el 24 de agosto de 2019, en las aulas de la Facultad de Ingeniería de la UNAL sede Bogotá.), Abordando 11 temáticas a través de plenarias, charlas y talleres, con una intensidad de 36 horas, al redor de temas relevantes en innovación,transferencia de tecnologías, y negociación. En cuanto al relacionamiento interinstitucional, se están adelantando las gestiones para realizar la firma del convenio específico con la Fundación de Ciencia Tecnología Colombo Alemana – FunCyTCA, que permite realizar estancias de corta duración en institutos de la República Federal Alemana. Así mismo se han adelantado gestiones con la OMPI para realizar acciones conjuntas para el fortalecimiento de la comunidad UN en temas relacionados con la PI y la transferencia de tecnologías. En relación a la estrategia d einnovación abierta, durante los meses de Septiembre y Octubre de 2019, se adelantó la preparación de una propuesta de fortalecimiento de la estrategia de innovación abierta. Para tal efecto se desarrollaron las siguientes acciones: (1) Benchmarking de iniciativas internas sobre innovación abierta, (2) Reunión de diagnóstico con equipo gestor UN Innova y (3) Elaboración de propuesta de fortalecimiento de plataforma UN Innova y socialización con equipo directivo de la DNEIPI. Como resultado de estas acciones se adelantó la preparación de documento síntesis denominado “Formulación de una estrategia de fortalecimiento de la innovación abierta a través de la plataforma UN Innova” a través del cual se detalla el plan de trabajo para el fortalecimiento de la estrategia y la implementación de acciones que involucren la participación del sector productivo, ciudadanos, academia y estado con la comunidad de innovadores y emprendedores a través de la plataforma UN Innova. En cuanto a la formulación de una estrategia de identificación y articulación de nodos de innovación y emprendimiento de la Universidad Nacional de Colombia, durante el segundo semestre de 2019 se adelantaron las siguientes acciones relacionadas con la estructuración de una estrategia de identificación y articulación de nodos de innovación y emprendimiento de la Universidad Nacional de Colombia: (1) la formulación de una propuesta de portafolio de capacidades y servicios en innovación y gestión tecnológica como estrategia comercial de soporte a la articulación de los nodos de innovación y emprendimiento de la Universidad Nacional de Colombia y (2) la formulación de 2 proyectos para la creación e implementación de estructuras de innovación en las Sedes Palmira y Bogotá, como iniciativas piloto para la creación y consolidación de nodos en innovación y emprendimiento. En el caso de la iniciativa de la Sede Bogotá, la propuesta formulada fue postulada a la Convocatoria del Sistema General de Regalías - fondo de CTeI No. 6 - para la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles de investigación y desarrollo para el avance del conocimiento y la creación. Y en el caso de la Sede Palmira, la propuesta formulada fue postulada para financiación con recursos internos de la Universidad. | Las evidencias de avance pueden consultarse en https://drive.google.com/open?id=1xq4_rHCfMDFlpF-_eC7vmOmsU7FdJX_n http://investigacion.unal.edu.co/boletin/notas-boletin-uninvestiga/news/se-realizo-curso-de-propiedad-intelectual-y-transferencia-detecnologia-organizado-por-la-dneipi-y-l/
Programa 6: Transformación cultural desde el reconocimiento y visibilización de las capacidades de la comunidad académica y sus relaciones, para responder a los retos de país, a través de la generación de nuevo conocimiento, el trabajo colaborativo e interdisciplinario, la creación artística, la innovación social y tecnológica y el emprendimiento. | 17. Crear al menos dos (2) laboratorios de innovación social que involucren actores sociales del sistema y que conformen un repositorio de prácticas innovadoras. | Vicerrectoría de Investigación | Avance en la creación de al menos dos (2) laboratorios de innovación social que involucran actores sociales del sistema y avance en la conformación de un repositorio de prácticas innovadoras. | La línea base será establecida con el desarrollo de las actividades inherentes a esta meta. | Establecer la línea base con las lecciones aprendidas de la implementación y desarrollo tecnico y operativo de los laboratorios de innovación social actualmente en funcionamiento en la UN | Durante el periodo se generó un documento de lecciones aprendidas con base en la experiencia del Laboratorio de innovación social para la paz (LabPaz) de la sede Bogotá. | Las evidencias de avance pueden consultarse en https://drive.google.com/open?id=1xq4_rHCfMDFlpF-_eC7vmOmsU7FdJX_n
Programa 6: Transformación cultural desde el reconocimiento y visibilización de las capacidades de la comunidad académica y sus relaciones, para responder a los retos de país, a través de la generación de nuevo conocimiento, el trabajo colaborativo e interdisciplinario, la creación artística, la innovación social y tecnológica y el emprendimiento. | 18. Constituir una Red Nacional de Egresados que impulse la cooperación entre la comunidad UNAL y el Sistema de Innovación, Transferencia y Emprendimiento de la UNAL. | Vicerrectoría General | Avance en la construcción de la Red Nacional de Egresados que impulse la cooperación entre la comunidad UNAL y el Sistema de Innovación, Transferencia y Emprendimiento de la UNAL. | No Aplica | Se enumeran las actividades a realizar en el Proyecto de Inversión N° 364 "Conformación de la Red de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia" durante la vigencia de 2019: 1. Propuesta Normativa de Egresados, se entrega una primera propuesta luego de realizar todas las actividades conducentes para su formulación, entre ellas: un diagnóstico de 5 estatutos de universidades nacionales e internacionales, un análisis del contexto, una propuesta de la Política de Egresados, un acuerdo para asociaciones de egresados y un 1er. avance del estatuto de egresados. 2. Documento de la situación de actual de la estructura organizacional y administrativa del área de egresados, se entrega un diagnóstico de la estructura funcional del Programa y una primera Propuesta de la Jefatura del Programa. 3. Presentación fase 1 estrategia de comunicación, para el desarrollo de este producto se llevan a cabo las siguientes acciones: Se realiza un benchmarking de universidades con Programas de Egresados exitosos, se consolidan las Encuestas de Satisfacción a Egresados de 2016-2018, se realizan tres diagnósticos; uno de los servicios del Programa, otro de la caracterización de los usuarios y un diagnóstico de las comunicaciones del Programa , que incluye una estrategia de Marketing digital. 4. Reuniones con el Sector empresarial y convenios. Se entregan las respectivas listas de asistencia y soportes de las reuniones realizadas para este fin, así como los convenios aprobados y los borradores de los que se encuentran pendientes de aprobación. 5. Informe de evaluación y seguimiento de la estrategia de comunicación de la Red de Egresados. Se realizó un focus group con egresados de la UN, durante un evento organizado por el Programa de Egresados, con el objetivo de validar los diagnósticos y las líneas de acción propuestas para esta primera fase, se anexa la tabulación de las encuestas. 6. Documento de suscripción de la membresía con CASE. Se anexa el soporte de la factura por concepto de la membresía con dicha entidad. 7, Informe de construcción, aplicación y análisis de resultados del instrumento relacionado con el uso del modelo estratégico. Se entrega un informe de una encuesta aplicada a los egresados en 2019 con un módulo que evaluaba el sistema de información actual. | Se da cumplimiento a las actividades programadas para esta vigencia, junto con los entregables propuestos para el desarrollo de cada actividad, es de anotar que se cumplió con el 100 % de lo propuesto a la Vignecia del 2019, lo que corresponde al 33% de ejecución sobre lo proyectado para el trienio. Estos son los entregables de la Vigencia 2019 a los que se dio cumplimiento, tal y como podrá visualizar en el campo de observaciones y evidencias. Entregable 1 -Documento propuesta Normativa de Egresados Entregable 2 Documento de la situación actual de la estructura organizacional y administrativa del Área egresados Entregable 3 Documento o presentación fase 1 estrategia de comunicación Entregable 4 Informe evaluación y seguimiento de la estrategia de comunicación de la red de Egresados Entregable 5 Documento suscripción de la membresía CASE Entregable 6 Informe de construcción, aplicación y análisis de resultados del instrumento relacionado con el uso del modelo estratégico | Se anexan todos los documentos que soportan y evidencian el desarrollo de las actividades previstas y el cumplimiento de las mismas: Entregable 1. Documento propuesta Normativa de Egresados (2).pdf Anexo 1.1.1. Análisis Comparativo de estatutos y reglamentos.xlsx Anexo 1.1.2. Análisis contexto Política.pdf Anexo 1.1.3. Versión1 Política de Egresados.pdf Anexo 1.1.4. Acuerdo para asociaciones de egresados.pdf Anexo 1.1.7. Avance1 del Estatuto Egresados.pdf Anexo 1.1.8. Aportes de las Sedes para la formulación y contextualización de la Política de Egresados.pdf Entregable 2. Documento de la situación actual de la estructura organizacional y administrativa del área de egresados (2).pdf Anexo 1.2.1 Diagnóstico estructura funcional V1.pdf Anexo 1.2.2. propuesta V1 jefatura de oficina.pdf Entregable 3. Presentación fase 1 estrategia de comunicación.pdf Anexo 2. Primer Informe Primera Fase Conformación Red de Egresados.pdf Anexo 2.1. BENCHMARKING UNIVERSIDADES.xlsx Anexo 2.1.1 Consolidación resultados Encuestas de Satisfacción.xlsx Anexo 2.1.2 Segundo Informe Primera Fase Conformación Red de Egresados.pdf Anexo 2.1.3. Estrategia de Comunicación (1ra. Fase) 1 (2).pdf Anexo 2.1.4. Estrategia de Comunicación 1ra. Fase - 2do. Entregable (2).pdf Anexo 2.1.5. Tercer Informe Primera Fase Conformación Red de Egresados.pdf Anexo 2.2. Diagnóstico de redes sociales.pdf Anexo 2.2.1. Estudio de Mercadeo.xlsx Anexo 2.2.2. Análisis FODA (2).pdf Anexo 2.2.3. Estrategia marketing digital.pdf Anexo 3. Convenio de cooperación AAUNA.pdf Anexo 3.1. Modelo Convenio F. Iniciativas.pdf Anexo 3.2. Informe de reuniones con el sector empresarial.pdf Anexo 3.3. Constancia emitida por AAUNA del Seguimiento del Convenio.pdf Anexo 3.4. Listado de asistencia reuniones AAUNA.pdf Entregable 4. Informe Evaluación y Seguimiento de la estrategia de comunicación de la Red de Egresados.pdf Anexo 4.1. Sistematización Encuestas Focus Group Egresados 30-11-2019.xlsx Entregable 5. Documento suscripción membresía CASE.pdf Entregable 6. Informe de construcción, aplicación y análisis de los resultados del uso del modelo estrategico.pdf
Programa 6: Transformación cultural desde el reconocimiento y visibilización de las capacidades de la comunidad académica y sus relaciones, para responder a los retos de país, a través de la generación de nuevo conocimiento, el trabajo colaborativo e interdisciplinario, la creación artística, la innovación social y tecnológica y el emprendimiento. | 19. Diseñar y organizar el Sistema de Movilidad Académica Nacional e Internacional de la UNAL. | Dirección de Relaciones Exteriores; Vicerrectoría de Investigación y Vicerrectoría Académica (Reporte VRI) | Punto 1: Apertura de convocatoria nacional de movilidad internacional. Punto 2: Trabajo conjunto con la Dirección de Relaciones Exteriores (DRE) y la Vicerrectoría Académica (VRA) para la conformación del Sistema de Movilidad Académica Nacional e Internacional de la UNAL. | Para el trienio 2016-2018, se abrió la Convocatoria para la movilidad internacional de la Universidad Nacional de Colombia, que constituye uno de los instrumentos más importantes con que cuenta esta Institución para fomentar la difusión de su quehacer académico y generar redes. No obstante, la formulación del PGD 2029-2021 puso de presente la necesidad de establecer un sistema que permita articular de mejor manera las capacidades de la Universidad en su interacción con entidades externas, y que además fomente la integración de las funciones misionales. Es allí donde resulta pertinente: 1) fortalecer el mencionado mecanismo; y 2) trabajar conjuntamente con la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Relaciones Exteriores para dar lugar a este sistema. | Punto 1: Apertura de la Convocatoria Nacional para el Apoyo a la Movilidad Internacional de la Universidad Nacional de Colombia 2019-2021. Punto 2: Reuniones con DRE y VRA para el diseño y organización del Sistema. | Punto 1: El 23 de agosto de 2019 se dio apertura a la Convocatoria Nacional para el Apoyo a la Movilidad Internacional de la Universidad Nacional de Colombia 2019-2021 Punto 2: Se avanzará con esta tarea en 2020. | Punto 1: Enlace a la Convocatoria de Movilidad: http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/internas/2019-2021/movilidad-int/
Programa 6: Transformación cultural desde el reconocimiento y visibilización de las capacidades de la comunidad académica y sus relaciones, para responder a los retos de país, a través de la generación de nuevo conocimiento, el trabajo colaborativo e interdisciplinario, la creación artística, la innovación social y tecnológica y el emprendimiento. | 19. Diseñar y organizar el Sistema de Movilidad Académica Nacional e Internacional de la UNAL. | Dirección de Relaciones Exteriores; Vicerrectoría de Investigación y Vicerrectoría Académica (Reporte DRE) | Avance en el diseño y organización del Sistema de Movilidad Académica Nacional e Internacional de la UNAL. |  |  | Reunión con la Oficina de Planeación y Estadística el 17 de julio de 2019. En ese espacio la DRE presentó el proceso de movilidad que desarrolla. Se trataron temas como: consolidar una bolsa general de recursos para apoyo de movilidades de estudiantes y docentes, la creación de un sistema integrado de movilidad, evitar la duplicidad de apoyos y las restricciones para otorgarlos, la internacionalización de los programas curriculares y la articulación con DNINFOA, entre otros. Es preciso aclarar que en este encuentro, aunque fueron invitadas la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de Investigación, estas instancias no asistieron. | Resolución 105 (14/Diciembre/2017): Socialización y trabajo conjunto co las ORIs para la modificación de la normativa. Acuerdo 024 (26/Junio/2019): Trabajo en conjunto con la Dirección Nacional de Bienestar Universitario. Se remitió a la Dirección Nacional de Planeación y Estadística el 15 de noviembre de 2019 el oficio DRE-04830-19, que contiene información sobre el proceso de movilidad que ha realizado la DRE en el periodo de 2019. Posterior a la reunión del 17 de julio de 2019, las partes involucradas no han concertado más encuentros para el trabajo articulado de esta iniciativa.
Programa 7: Comunidad Universitaria en nuestras 9 sedes, que aporta a la transformación de la sociedad, a través de la gestión del conocimiento y la cultura, y contribuye a la consolidación de la paz, la democracia, la inclusión social y el desarrollo integral con enfoque territorial, dentro del proyecto general de la Nación. | 11. Suscribir seis (6) pactos de prioridades regionales en ciencia, tecnología, innovación y creación, en las regiones donde la Universidad tiene sedes, y ejecutar los proyectos priorizados financiados con recursos de regalías. | Vicerrectoría de Investigación | Número de diálogos regionales realizados a lo largo del trienio. | No aplica. | Realizar seis diálogos regionales. | 1) Diálogo Regional sede Tumaco. Para tal efecto, la propuesta desarrollada con la participación de la Dirección Nacional de Extensión, Propiedad Intelectual e Innovación, la Dirección de la Sede Tumaco y el Centro de Liderazgo y Gestión, consideró como objetivo general el desarrollo de un proceso de articulación y fortalecimiento del ecosistema de CTeI en el área de influencia de la Sede Tumaco alrededor de retos específicos identificados conjuntamente con los sectores estratégicos y de alto impacto de la región. El desarrollo de la metodología del encuentro involucró una fase preparatoria a través de la cual se adelantó el análisis del contexto social, económico y ambiental de la región, la línea base de iniciativas gestionadas por la Dirección de Sede y la selección de desafíos y sectores que presenten el mayor potencial para desarrollar el piloto, a partir de las prioridades y expectativas del territorio y la institución. Como resultado de este proceso se priorizaron cuatro áreas o focos de priorización correspondientes a los sectores de: (1) Plan de Ordenamiento Territorial; (2) Educación; (3) Salud y (4) Turismo. En la implementación del encuentro se desarrollaron dos jornadas de trabajo donde se presentó el proceso de generación de soluciones hacia las necesidades puntuales de los sectores y la definición de áreas claves de trabajo desde un enfoque de ciencia, tecnología e innovación. En ese orden, se adelantó un primer taller con actores relevantes en la ciudad de Bogotá con representantes de grupos de investigación con capacidades en desafíos y sectores estratégicos, orientado a la definición de líneas de acción potenciales en ciencia, tecnología e innovación para superar los desafíos o retos más importantes de crecimiento de cada sector. En complemento se desarrolló un taller de validación de líneas de acción en la ciudad de Tumaco (Nariño) con actores locales asociados a retos priorizados (representantes del sector social, público, privado e institucional asociados a los desafíos y sectores estratégicos priorizados), a través del cual se adelantó la validación de ideas de proyectos para superar los retos priorizados. Esta última actividad involucró la participación de 57 actores internos y externos. 2)Diálogo Regional Sede Medellín: Luego de varias reuniones previas a la ventana de registro del presente informe y 4 reuniones durante el periodo comprendido entre el 23.09.2019 y el 08.11.2019, en las cuales se realizaron análisis de contexto del departamento de Antioquía (área definida por la sede para realización del taller), las directivas de la sede Medellín a través de correo electrónico informo a la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual el interés de realizar “Encuentro Diálogos Regionales” en la subregión del Valle de Aburrá en el municipio de Rionegro (Antioquia) el 08 de noviembre de 2019, argumentando lo siguiente: Es la segunda zona de importancia en términos de crecimiento económico del departamento, es una zona de desarrollo social y económico debido a su ubicación geográfica, diversidad cultural, potencial humano y a la riqueza hídrica, biótica y paisajística, se perfila como una zona con alto potencial en ámbitos como manejo de la energía, tecnología, comunicaciones y la biotecnología, entre otros. Debido a que la sede ha ejecutado proyectos en la zona, que han involucrado diferentes actores públicos y privados y ha contado con la participación de los grupos de investigación de las cinco facultades de la Sede y algunos institutos cuenta con un importante capital relacional. Las áreas definidas fueron: 1) Movilidad y Transporte, 2) Turismo, 3) Agroindustria-Aguacate, 4) Energía. Diálogo Regional Sede Bogotá: Con las directivas de la sede Bogotá luego de varias reuniones en las que participó el Vicerrector de la sede, el Director nacional de extensión, innovación y propiedad intelectual, el Director de investigación y extensión, la Jefe de extensión y los equipos de asesores y apoyo de esta dependencias y el Centro de Liderazgo y Gestión, determinó como aliado estratégico para el desarrollo de la estrategia la Cámara y Comercio de Bogotá, con quienes la sede ha desarrollado acciones conjuntas para la proyección de Bogotá Región. Se definieron como áreas estratégicas las siguientes: Aceites y grasas de origen vegetal y animal, Productos lácteos, Bebidas, Snacks/ Alimentos/ Alimentos funcionales y como tema transversar en cada una de estas la especialización inteligente, y puedan tener una mirada desde la Perspectiva 4.0, (Big Data, internet de las cosas, Blockchain, transformación digital, automatización, etc). Dada las dinámicas propias de la región Bogotá se definió realizar talleres por especialización o clouster, de acuerdo con esta directriz, el primer taller se realizará con el clouster de lacteos, el cual se realizó el 26 de noviembre de 2019 en las instalaciones de la Hemeroteca Nacional Universitaria 3) Diálogo Regional Sede Caribe: La directora de la sede Caribe definió como área territorial para el desarrollo del diálogo regional la isla de Providencia, como fecha de realización el 29 de noviembre de 2019 en las instalaciones del SENA ubicadas en esta Isla. Las áreas temáticas definidas fueron: Agricultura Sostenible, Turismo, Salud Pública, Formación. 4) Diálogo Regional Sede Manizales: Las reuniones preparatorias para la organización del taller fueron realizadas con el Director de Investigación y Extensión de la sede Manizales y su equipo de apoyo, de manera inicial se acordó realizar el encuentro en la ciudad de Manizales el 05 de diciembre de 2019, las áreas temáticas acordadas luego analizado el contexto fueron: Agroindustria (agricultura de precisión, alimentos), Biotecnología y TIC´s. Luego de varios cambios de fecha por diversos motivos se acordó de manera conjunta aplazar la realización del taller con los insumos avanzados. 5) Diálogo Regional Sede Bogotá: Con las directivas de la sede Bogotá luego de varias reuniones en las que participó el Vicerrector de la sede, el Director nacional de extensión, innovación y propiedad intelectual, el Director de investigación y extensión, la Jefe de extensión y los equipos de asesores y apoyo de esta dependencias y el Centro de Liderazgo y Gestión, determinó como aliado estratégico para el desarrollo de la estrategia la Cámara y Comercio de Bogotá, con quienes la sede ha desarrollado acciones conjuntas para la proyección de Bogotá Región. Se definieron como áreas estratégicas las siguientes: Aceites y grasas de origen vegetal y animal, Productos lácteos, Bebidas, Snacks/ Alimentos/ Alimentos funcionales y como tema transversar en cada una de estas la especialización inteligente, y puedan tener una mirada desde la Perspectiva 4.0, (Big Data, internet de las cosas, Blockchain, transformación digital, automatización, etc). Dada las dinámicas propias de la región Bogotá se definió realizar talleres por especialización o clouster, de acuerdo con esta directriz, el primer taller se realizará con el clouster de lacteos, el cual se realizó el 26 de noviembre de 2019 en las instalaciones de la Hemeroteca Nacional Universitaria | Las evidencias de avance pueden consultarse en https://drive.google.com/open?id=1xq4_rHCfMDFlpF-_eC7vmOmsU7FdJX_n
Programa 7: Comunidad Universitaria en nuestras 9 sedes, que aporta a la transformación de la sociedad, a través de la gestión del conocimiento y la cultura, y contribuye a la consolidación de la paz, la democracia, la inclusión social y el desarrollo integral con enfoque territorial, dentro del proyecto general de la Nación. | 11. Suscribir seis (6) pactos de prioridades regionales en ciencia, tecnología, innovación y creación, en las regiones donde la Universidad tiene sedes, y ejecutar los proyectos priorizados financiados con recursos de regalías. | Vicerrectoría de Investigación | La medición de esta meta, en relación con el Plan Bienal de Convocatorias del FCTeI del SGR, se hace con base en lo siguiente: Punto 1: Avales dados a propuestas para ser postuladas al FCTeI del SGR. Punto 2: Propuestas postuladas a convocatorias del FCTeI del SGR. Punto 3: Propuestas en lista de elegibles. Punto 4: Proyectos aprobados por el OCAD. | Entre 2016 y 2018, La Vicerrectoría de Investigación se encargó de brindar acompañamiento a ocho proyectos presentados en vigencias anteriores al entonces Fondo General de Regalías, así como apoyó la presentación de 38 propuestas al Sistema General de Regalías. Esta experiencia, aunada a la necesidad de establecer lineamientos internos para la gestión de estos proyectos desde su formulación hasta su liquidación, dio paso a la promulgación de la Resolución 01 de 2018 (VRI). Para el presente trienio, es preciso continuar dando apoyo a las sedes con las nuevas propuestas presentadas al SGR, en particular aquellas previstas para ser financiadas por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI), cuyas convocatorias bienales fueron abiertas en 2019. | Punto 1: Revisión preliminar de propuestas y otorgamiento de avales para su postulación al FCTeI del SGR. Punto 2: Presentación de propuestas al Plan Bienal de Convocatorias del FCTeI del SGR. Punto 3: Identificación de propuestas en lista de elegibles. Punto 4: Identificación de proyectos aprobados por el OCAD. | Punto 1: Se dio aval a 178 propuestas para su presentación al Plan Bienal de Convocatorias del FCTeI del SGR. Punto 2: Se presentaron las 178 propuestas. Punto 3: 47 propuestas quedaron en lista de elegibles. Punto 4: dos proyectos fueron aprobados por el OCAD. | Un informe detallado sobre los resultados obtenidos puede ser consultado a través del siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1O66zktHeMiu_tLDF22GwKKmk_47oL5-s/view?usp=sharing
Programa 7: Comunidad Universitaria en nuestras 9 sedes, que aporta a la transformación de la sociedad, a través de la gestión del conocimiento y la cultura, y contribuye a la consolidación de la paz, la democracia, la inclusión social y el desarrollo integral con enfoque territorial, dentro del proyecto general de la Nación. | 14. Crear al menos dos (2) equipos especializados en gestión de proyectos (PMO). | Dirección Nacional de Planeación y Estadística | Avance en la creación de al menos dos (2) equipos especializados en gestión de proyectos (PMO). | No aplica | Formulación del proyecto "Estructuración y puesta en marcha de la oficina de proyectos especiales con enfoque PMO en la Universidad Nacional de Colombia decisiones" - BPUN. | 100% 0% | Formulación del proyecto BPUN "Estructuración y puesta en marcha de la oficina de proyectos especiales con enfoque PMO en la Universidad Nacional de Colombia decisiones" - 491 al 100% Pendiente aprobación y financiación del proyecto 0%
Programa 7: Comunidad Universitaria en nuestras 9 sedes, que aporta a la transformación de la sociedad, a través de la gestión del conocimiento y la cultura, y contribuye a la consolidación de la paz, la democracia, la inclusión social y el desarrollo integral con enfoque territorial, dentro del proyecto general de la Nación. | 16. Constituir la Red de Nodos de Ética, Cultura, Creación, Ciencia, Tecnología e Innovación para la Paz (Red ECTIP) que incluya los objetivos de desarrollo sostenible. | Vicerrectoría de Investigación | Avance en la Construccion de la Red de Nodos de Ética, Cultura, Creación, Ciencia, Tecnología e Innovación para la Paz (Red ECTIP) que incluya los objetivos de desarrollo sostenible. | No aplica | Identificar los miembros del comité académico Realizar reuniones de articulación en la Universidad para conformación e implementación de la Red | El comité de impulso de la Red de Ética, Cultura, Creación, Ciencia, Tecnología e Innovación para la Paz fue formalizado en la reunión del 2 de septiembre de 2019, el cual está integrado por 7 miembros permanentes, así: Director(a) Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual, quien lo preside; Director(a) Nacional de Investigación y Laboratorios; Director(a) del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz (CPSDP); Director(a) del Observatorio de Paz y Conflicto; Director(a) de la Red Salud Paz; Un(a) representante de la Universidad Nacional de Colombia ante el Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ.; Un(a) coordinador(a) del área estratégica de la Vicerrectoría de Investigación en “Superación de la guerra y construcción de paz”. | A través del siguiente enlace se puden consultar las actas y listados de asistencia de las dos reuniones desarrolladas en 2019 con ocasión de la conformación de la Red: https://drive.google.com/drive/folders/1T9vmQe_kzz027afxA82VIBCC-B18I52S?usp=sharing
Programa 7: Comunidad Universitaria en nuestras 9 sedes, que aporta a la transformación de la sociedad, a través de la gestión del conocimiento y la cultura, y contribuye a la consolidación de la paz, la democracia, la inclusión social y el desarrollo integral con enfoque territorial, dentro del proyecto general de la Nación. | 33. Formular y ejecutar al menos tres (3) proyectos en el marco de los Ecosistemas Regionales de Innovación en alianza con Universidades regionales, entre otros actores | Sedes Andinas - Sede Bogotá | Avance en la formulación y ejecución de al menos un proyecto en el marco del Ecosistema Regional de Innovación en alianza con Universidades regionales, entre otros actores. | Tres (3) Macroproyectos del 2008 al 2018, en el marco de la estrategia Corredor Tecnológico Agroindustrial: 1.Derivado 0 (8 proyectos) 2.Derivado 1 (18 proyectos) 3.Derivado 2: (18 subproyectos) Total: 44 proyectos | Tres (3) proyectos formulados en alianza con otras entidades | Dos (2) Convenios (34 proyectos financiados) 59 proyectos formulados de regalías en alianza con otras entidades | 1. Convenios específicos con el Sistema Universitario Estatal Región Central - 2019 2. Convenio Específico Universidad de Cundinamarca (Evidencia Archivo Adjunto: Proyectos Ecosistema de Innovación.xlsx) 3. Convocatoria Plan Bianual SGR #2: 36 Convocatoria Plan Bianual SGR #3: 10 Convocatoria Plan Bianual SGR #4: 2 Convocatoria Plan Bianual SGR #8: 11
Programa 7: Comunidad Universitaria en nuestras 9 sedes, que aporta a la transformación de la sociedad, a través de la gestión del conocimiento y la cultura, y contribuye a la consolidación de la paz, la democracia, la inclusión social y el desarrollo integral con enfoque territorial, dentro del proyecto general de la Nación. | 33. Formular y ejecutar al menos tres (3) proyectos en el marco de los Ecosistemas Regionales de Innovación en alianza con Universidades regionales, entre otros actores | Sedes Andinas - Sede Medellín | Avance en la formulación y ejecución de un proyecto en el marco del Ecosistema Regional de Innovación en alianza con Universidades regionales, entre otros actores. | 0 |  | La Sede Medellín y la UdeA, ganaron un proyecto en la convocatoria de Euroclima que será ejecutado en la vigencia 2021 | Se adjunta carta de respaldo a la propuesta del proyecto para el EUROCLIMA+ Firmada por Camilo Fernandez, Presidente de Colombia Productiva
Programa 7: Comunidad Universitaria en nuestras 9 sedes, que aporta a la transformación de la sociedad, a través de la gestión del conocimiento y la cultura, y contribuye a la consolidación de la paz, la democracia, la inclusión social y el desarrollo integral con enfoque territorial, dentro del proyecto general de la Nación. | 33. Formular y ejecutar al menos tres (3) proyectos en el marco de los Ecosistemas Regionales de Innovación en alianza con Universidades regionales, entre otros actores | Sedes Andinas - Sede Manizales | Avance en la formulación y ejecución de un proyecto en el marco del Ecosistema Regional de Innovación en alianza con Universidades regionales, entre otros actores. | Cinco (5) Convocatorias Conjuntas Univerisdad Nacional -Universidad de Caldas | Act 1: Generar al menos 1 estrategia para el apoyo a fortalecer y mantener capacidades de los laboratorios de investigación de sede (2019). (La estrategia se desarrolla a través de una convocatoria que se materializa con el número de proyectos ganadores). | 1. Formulación de convocatoria conjunta con la Universidad de Caldas en desarrollo tecnológico e innovación, mediante el trabajo colaborativo entre los grupos de investigación de las Universidades aliadas en esta convocatoria. Financiación:600'000.000 cuya ejecución se materializará con 8 proyectos. 2. Elegibles en proyecto patrocinado sistema general de regalías en alianza con Universidad de Caldas: “Creación E Implementación De Una Oficina De Transferencia De Resultados De Investigación En Las Universidades Públicas Del Departamento De Caldas OTRI-Caldas”. Financiación: 1.044’104.080. Calificación: mejor proyecto de Caldas. 3. Elegible en proyecto patrocinado sistema general de regalías en alianza SUMA: “Centro De Desarrollo Tecnológico En Materiales Y Procesos Para El Departamento De Caldas”. Financiación: 7.260’640.163. Segundo mejor proyecto de Caldas. 4. Financiable en proyecto patrocinado por el sistema general de regalías en alianza SUMA+Gobernación de Caldas+BIOS: “Implementación y creación de un centro de innovación y Desarrollo / Parque Tecnológico para los focos priorizados en articulación con los centros y parques existentes, con énfasis en diseño, prototipado y validación de mercado Manizales, Villamaría”. Financiación: 24.029’400.394. 5. Proyectos 17 participantes en alianzas de convocatoria 852 - Conectando conocimiento de Colciencias - Elegibles 5. Financiación: 3'301.339.728. | 1. La convocatoria conjunta: publicación HERMES. 2. Proyectos en alianza: avales de participación en convocatorias de Colciencias y/o SGR
Programa 7: Comunidad Universitaria en nuestras 9 sedes, que aporta a la transformación de la sociedad, a través de la gestión del conocimiento y la cultura, y contribuye a la consolidación de la paz, la democracia, la inclusión social y el desarrollo integral con enfoque territorial, dentro del proyecto general de la Nación. | 33. Formular y ejecutar al menos tres (3) proyectos en el marco de los Ecosistemas Regionales de Innovación en alianza con Universidades regionales, entre otros actores | Sedes Andinas - Sede Palmira | Avance en la formulación y ejecución de un proyecto en el marco del Ecosistema Regional de Innovación en alianza con Universidades regionales, entre otros actores. | No aplica | Formular un (1) proyecto para estudiar y enriquecer el patrimonio cultural, natural y ambiental de la nación y contribuir a su conservación. Asimilar críticamente y crear conocimiento en los campos avanzados de las ciencias, la técnica, la tecnología, el arte y la filosofía. | Proyecto formulado en el BPUN y comienza ejecución en el 2020 | Se puede evidenciar su formulación en el BPUN, en el proyecto No 452 "Diseño y estructuración del Centro de Innovación en Gestión del Agua, Territorio y Paz"
Programa 7: Comunidad Universitaria en nuestras 9 sedes, que aporta a la transformación de la sociedad, a través de la gestión del conocimiento y la cultura, y contribuye a la consolidación de la paz, la democracia, la inclusión social y el desarrollo integral con enfoque territorial, dentro del proyecto general de la Nación. | 34. Tramitar ante el gobierno proyectos específicos para la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional de las Sedes de Presencia Nacional | Sedes de Presencia Nacional - Sede Caribe | Avance en la tramitación ante el gobierno de proyectos específicos para la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional de las Sedes de Presencia Nacional. | No determinado | 1 | Logros: Presentación de la propuesta "Fortalecimiento de las capacidades de investigación, innovación, creación y pensamiento Caribe insular en Universidad Nacional de Colombia - Sede Caribe" en marco de la convocatoria Convocatoria 890 de Colciencias - para la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles para el fortalecimiento de capacidades institucionales y de investigación de las Instituciones de Educación Superior Públicas. La propuesta resultó beneficiada por un valor de $1.995.200.000. Aprobación del OCAD de la propuesta "Fortalecimiento del Programa Ondas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina", la propuesta tienen un valor total de $ 4.236.251.806, de los cuales $ 2.999.740.951 serán Recursos del FCTeI – SGR. Firma de convenio con la Alcaldía Municipal de Providencia y Santa Catalina para el apoyo a estudiantes de dicho municipio, el topo de recursos a financiar se estableció en $ 200.000.000, para la vigencia 2019 con corte al 31 de diciembre se desembolsaron $ 91.920.876. Se avanzó significamente en: Estructurar la propuesta "Construcción y Dotación del Edificio de Aulas y Bienestar de la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe, Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina". Se han desarrollado diferentes mesas de trabajo con el Ministerio de Educación y la Federación Nacional de Departamentos, así como la socialización del proyecto ante la Gobernación Del Departamento Archipiélago. El proyecto tendrá un consto de $ 5.000.000.000. Se trabaja por: Aportar a la estructuración del instituto Intersedes en Ciencias del Mar | Se envía carpeta con anexos de evidencias del reporte.
Programa 7: Comunidad Universitaria en nuestras 9 sedes, que aporta a la transformación de la sociedad, a través de la gestión del conocimiento y la cultura, y contribuye a la consolidación de la paz, la democracia, la inclusión social y el desarrollo integral con enfoque territorial, dentro del proyecto general de la Nación. | 34. Tramitar ante el gobierno proyectos específicos para la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional de las Sedes de Presencia Nacional | Sedes de Presencia Nacional - Sede Orinoquía | Avance en la tramitación ante el gobierno de proyectos específicos para la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional de las Sedes de Presencia Nacional. | No aplica | Formular y gestionar un proyecto (01) en el marco de los Recursos del SGR provenientes de los acuerdos del Gobierno Nacional con la Universidades Públicas. Billón de pesos para infraestructura de las IES (Artículo 46, Ley 1942 de 2018) | Se formuló en fase 3, el proyecto “Construcción y dotación de un aula de gran formato para la Universidad Nacional de Colombia Sede Orinoquia". Específicamente se elaboraron los estudios y diseños técnicos requeridos (estudio de suelos, factibilidad del proyecto, diseños arquitectónico, diseño estructural, diseño hidrosanitario, diseño eléctrico, diseño de voz y datos CCTV, diseño acústico y bioclimático. Así mismo el presupuesto de obra, programación y especificaciones técnicas del proyecto en mención. | El proyecto fue radicado en la Secretaría de Educación de la Gobernación de Arauca el día 21 de noviembre de 2019, para que surtiera su primera revisión técnica y posteriormente pueda continuar con su trámite de revisión por las instancias correspondientes (Ministerio de Educación Nacional, Departamento Nacional de Planeación (DNP), asi como su priorización, viabilización y aprobación.por el OCAD Región Llano. Las evidencias relacionadas con los diseños arquitectónicos y técnicos del proyecto pueden ser consultadas en el BPUN, proyecto 446: "Estudios y diseños para el mejoramiento de la infraestructura física de la Sede Orinoquia".
Programa 7: Comunidad Universitaria en nuestras 9 sedes, que aporta a la transformación de la sociedad, a través de la gestión del conocimiento y la cultura, y contribuye a la consolidación de la paz, la democracia, la inclusión social y el desarrollo integral con enfoque territorial, dentro del proyecto general de la Nación. | 34. Tramitar ante el gobierno proyectos específicos para la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional de las Sedes de Presencia Nacional | Sedes de Presencia Nacional - Sede Orinoquía | Avance en la tramitación ante el gobierno de proyectos específicos para la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional de las Sedes de Presencia Nacional. | No aplica | Presentar (01) proyecto a la Convocatoria de Colciencias para la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles para el fortalecimiento de capacidades institucionales y de investigación de las instituciones de educación superior públicas, específicamente en la modalidad 1:Propuestas de proyectos de inversión para el fortalecimiento institucional y de investigación, desarrollo experimental (I+D) o investigación, creación, ejecutados en alianza, que aborden problemáticas, o necesidades regionales o departamentales | En alianza con la Facultad de Ingeniería de Sede Bogotá la Sede Orinoquia presentó un (01) proyecto a la Convocatoria de Colciencias para la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles para el fortalecimiento de capacidades institucionales y de investigación de las instituciones de educación superior públicas, específicamente en la modalidad 1: Propuestas de proyectos de inversión para el fortalecimiento institucional y de investigación, desarrollo experimental (I+D) o investigación, creación, ejecutados en alianza, que aborden problemáticas, o necesidades regionales o departamentales El proyecto se denominó: “Diseño e implementación de microrredes eléctricas para garantizar la calidad del suministro en cargas críticas del Vichada”, por valor de $ 2.326 millones de pesos, de los cuales 2.000 millones corresponden a recursos en efectivo y $ 326 millones a contrapartida en especie. El objetivo del proyecto es desarrollar una metodología de diseño para microrredes eléctricas conectadas a un sistema de baja calidad de energía, como es el caso de Puerto Carreño, para garantizar la calidad del suministro en cargas críticas del departamento de Vichada. | Dado que el proyecto se ubicó en la lista de proyectos elegibles en este momento se encuentra en proceso de formulación, para dar cumplimiento a los requistos técnicos definidos en el Acuerdo 45 de 2017 y el Acuerdo 58 de 2018 del SGR.
Programa 7: Comunidad Universitaria en nuestras 9 sedes, que aporta a la transformación de la sociedad, a través de la gestión del conocimiento y la cultura, y contribuye a la consolidación de la paz, la democracia, la inclusión social y el desarrollo integral con enfoque territorial, dentro del proyecto general de la Nación. | 34. Tramitar ante el gobierno proyectos específicos para la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional de las Sedes de Presencia Nacional | Sedes de Presencia Nacional - Sede Orinoquía | Avance en la tramitación ante el gobierno de proyectos específicos para la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional de las Sedes de Presencia Nacional. | No aplica | Presentar (01) proyecto a la Convocatoria de Colciencias para la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles para el fortalecimiento de capacidades institucionales y de investigación de las instituciones de educación superior públicas, específicamente en la modalidad 2: Propuestas de proyectos de adecuación de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación o investigación creación. | La Sede Orinoquia presentó un (01) proyecto a la Convocatoria de Colciencias para la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles para el fortalecimiento de capacidades institucionales y de investigación de las instituciones de educación superior públicas, específicamente en la modalidad 2: Propuestas de proyectos de adecuación de infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación o investigación creación. El proyecto se denominó: “Fortalecimiento de las actividades en ciencia tecnología e innovación mediante la ampliación, adecuación y equipamiento de infraestructura física de la Universidad Nacional de Colombia en la Sede Orinoquia”, por valor de $ 3.544 millones de pesos, de los cuales 2.000 millones corresponden a recursos en efectivo y $ 1.544 millones a contrapartida en especie. Específicamente el proyecto contempla la adecuación, ampliación y equipamiento de tres espacios: laboratorio de las colecciones biológicas de la Orinoquía, aula taller de pos cosecha y sala multipropósito para investigación. El día 1 de octubre de 2019 fueron publicados los resultados de Convocatoria, según los cuales la propuesta presentada en el mecanismo 2 por la Sede Orinoquía se ubicó en la lista de proyectos elegibles. | Dado que el proyecto se ubicó en la lista de proyectos elegibles la sede conformó un equipo que dió inicio a la formulación del proyecto, para dar cumplimiento a los requistos técnicos definidos en el Acuerdo 45 de 2017 y el Acuerdo 58 de 2018 del SGR. Las evidencias pueden ser consultadas en el SIGP de Colciencias, Proyecto: 67436 Título: Fortalecimiento de las actividades en ciencia tecnología e innovación mediante la ampliación, adecuación y equipamiento de infraestructura física de la Universidad Nacional de Colombia en la sede Orinoquia.
Programa 7: Comunidad Universitaria en nuestras 9 sedes, que aporta a la transformación de la sociedad, a través de la gestión del conocimiento y la cultura, y contribuye a la consolidación de la paz, la democracia, la inclusión social y el desarrollo integral con enfoque territorial, dentro del proyecto general de la Nación. | 34. Tramitar ante el gobierno proyectos específicos para la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional de las Sedes de Presencia Nacional | Sedes de Presencia Nacional - Sede Orinoquía | Avance en la tramitación ante el gobierno de proyectos específicos para la sostenibilidad y el fortalecimiento institucional de las Sedes de Presencia Nacional. | No aplica
Programa 7: Comunidad Universitaria en nuestras 9 sedes, que aporta a la transformación de la sociedad, a través de la gestión del conocimiento y la cultura, y contribuye a la consolidación de la paz, la democracia, la inclusión social y el desarrollo integral con enfoque territorial, dentro del proyecto general de la Nación. | 32. Iniciar actividades académicas formales en la sede de La Paz, Cesar | Sede De La Paz | Avance en el inicio de las actividades académicas formales en la sede de La Paz, Cesar | Creación de la Sede de la Paz y de su estructura académico administrativa mediante acuerdos CSU 250 y 251 de 2017. Incremento de la base presupuestal de la UN para garantizar el funcionamiento de la Sede de La Paz, entrega de la Infraestructura física de la Sede por parte de la Gobernación del Cesar. | 6 programas académicos de pregrado 2019-II 240 admitidos | 6 programas académicos de pregrado 2019-II 240 admitidos, 199 matriculados, 197 Terminaron Semestre; 2 Cancelacion de Semestre, 20 Pérdida Calidad académica, 9 Aplazamiento de semestre. Inicio de año de estudios generales en los 6 programas de pregrado Sede de La Paz
Programa 8: Fortalecimiento de la participación de la universidad en la construcción de opinión pública informada, la apropiación social del conocimiento y la formulación de políticas públicas. | 30. Establecer la Política de comunicaciones internas y externas de la Universidad e implementar la primera fase del Plan Estratégico de Comunicaciones Internas. | UNIMEDIOS y Secretaría General | Avance en el establecimiento de la política de comunicaciones internas y externas de la Universidad y avance en la implementación de la primera fase del Plan Estratégico de Comunicaciones Internas. | Política de Comunicaciones - Resolución 101 de 2016 Unimedios - Resolución 381 de 2014 Macroproceso de Comunicaciones - SIGA | Se programó avanzar en reuniones que permitieran un diagnóstico de la situación actual y de las necesidades para elaborar los primeros borradores de propuestas. | Se realizaron más de 12 reuniones con las directivas involucradas y más de 5 con el SIGA, de estas se realizó el diagnóstico presentado en grupo de Rectoría. Se realizó un benchmarking (comparativos de mercado) de las comunicaciones en las IES de Colombia (con visitas) e internacionales (por internet). Con todo este material se hicieron los primeros borradores de propuestas. | Actas Presentacion. Benchmarking IES
Programa 8: Fortalecimiento de la participación de la universidad en la construcción de opinión pública informada, la apropiación social del conocimiento y la formulación de políticas públicas. | 31. Implementar una estrategia que mejore la reputación de la Universidad y que visibilice, a nivel nacional e internacional, la producción académica y el impacto que se genera en la sociedad. | UNIMEDIOS | Avance en la implementación de una estrategia que mejore la reputación de la Universidad y que visibilice, a nivel nacional e internacional, la producción académica y el impacto que se genera en la sociedad. | Proyecto 351. Último diseño de la página principal de la Universidad Nacional de Colombia - UNAL fue realizado en el año 2012. Los productos de Unimedios tiene cada uno páginas que han sido desarrolladas en diferentes tiempos y por lo tanto en diferentes versiones de una misma plataforma TYPO3. Es necesaria la actualización y creación de nuevas fumcionalidades del Sistema de Información Circular UN. Redes UNAL – Manejo y retroalimentación básica – crecimiento orgánico. 3 puntos de venta presenciales Tienda Universitaria - TU: Bogotá, Manizales y Medellín. Campañas administración pasada. Desarticulación con los procesos comunicativos de las sedes de la Universidad. Proyecto 354. La experiencia del UN Periodico Digital propuso el reto de configurar a Unimedios como un sistema de medios convergente. Existe una limitada posiblidad de apoyar más acciones institucionales estratégicas y de alta importancia. Desarticulación con los procesos comunicativos de las sedes de la Universidad. | Proyecto 351. Hacer diagnósticos de todo lo referente a las web. Establecer la mejor opción de un gestor de redes – estudio de viabilidad, el cual nos dio como resultado Hootsuite. Hacer estudios de mercado para nuevos modelos de TU. Establecer las necesidades de la nueva administración y apoyar las campañas que se definan. Proyecto 354. Hacer diagnóstico de las dinámicas actuales para determinar la mejor manera de converger. Hacer apoyos a temas estratégicos y de alta importancia para la institución. | Proyecto BPUN 351. Se tienen los informes de los diagnósticos web. La aplicación Gestor de redes que está funcionando para la UNAL desde diciembre 2019. Se tienen los informes de los estudios de mercados los cuales ya fueron presentados y pre avalados por el Comité Nacional de TU en diciembre de 2019. Se tiene informe de todas las campañas realizadas. Lanzamiento de la marca UNAL. Bicentenario y Amazonia 30 AÑOS. Se realizaron visitas a las sedes Medellín y Manizales para hacer diagnósticos de la situación actual en varios frentes y establecer planes de acción conjunta. Proyecto 354. Se tiene informe del diagnóstico de convergencia. Se tiene informe de los 7 apoyos realizados. | Proyecto BPUN 351 y 354. Informes de todo.
Programa 9: Comunidad universitaria saludable, incluyente, diversa, dialogante y transformadora. | 20. Actualizar la política del Sistema de Bienestar Universitario fundamentada en el Desarrollo Humano Integral. | Dirección Nacional de Bienestar | Avance en la actualización de la política del Sistema de Bienestar Universitario fundamentada en el Desarrollo Humano Integral. | Acuerdo 007 de 2010 del Consejo Superior Universitario, Por el cual se determina y organiza el Sistema de Bienestar Universitario en la Universidad Nacional de Colombia. | Documento de trabajo de la versión de modificación del Acuerdo 07 de 2010 CSU, y revisión por las Áreas y Direcciones de Bienestar Universitario. | Cumplido | Documento de trabajo de la versión de modificación del Acuerdo 07 de 2010 CSU y Acta del 27 y 28 del Comité Nacional de Directores de Bienestar Universitairo.
Programa 9: Comunidad universitaria saludable, incluyente, diversa, dialogante y transformadora. | 21. Fortalecer y visibilizar la política de educación inclusiva liderada por los Observatorios de Asuntos de Género y de Inclusión Educativa de Personas con Discapacidad. | Dirección Nacional de Bienestar | Avance en el fortalecimiento y visibilización de la política de educación inclusiva liderada por los Observatorios de Asuntos de Género y de Inclusión Educativa de Personas con Discapacidad. | Diagnóstico de la implementación del Acuerdo 035 de 2012 CSU: No se cuenta con una caracterización sociodemográfica de la población Docente y Administrativa en términos de género y bajo una perspectiva interseccional. | Documento con la versión preliminar de la propuesta de marco conceptual en que se basará el estudio de caracterización de la población docente y administrativa de la Universidad y formato de los instrumentos que se usarán para la recolección y análisis de la información. | Cumplido | 1. Documento con la versión preliminar de la propuesta de marco conceptual en que se basará el estudio de caracterización de la población docente y administrativa de la Universidad. 2. Formatos de los instrumentos que se usarán para la recolección y análisis de la información.
|  |  |  | Diagnóstico de la implementación del Acuerdo 036 de 2012 CSU: Bajo nivel de formación de los docentes en estrategias y el uso de herramientas pedagógicas, que respondan a las demandas de la población con discapacidad. | Documento con la fundamentación epistemológica que sustente la propuesta de acompañamiento pedagógico que apoye la actividad docente en la Universidad Nacional de Colombia desde una perspectiva de Inclusión y Discapacidad. | Cumplido | Documento que tiene la fundamentación epistemológica que sustenta la propuesta de acompañamiento pedagógico que apoyará la actividad docente en la Universidad Nacional de Colombia desde una perspectiva de Inclusión y Discapacidad.
|  |  |  | Diagnóstico de la implementación del Acuerdo 036 de 2012 CSU: Desconocimiento de normas técnicas de accesibilidad por parte de las instancias encargadas de implementarlas en la Universidad. | Documento con el rastreo de información sobre las disposiciones normativas y prácticas de accesibilidad física en la Universidad de acuerdo a las recomendaciones establecidas en el diagnóstico de accesibilidad realizado para la Universidad en 2012. | Cumplido | Documento que tiene el rastreo de información sobre las disposiciones normativas y prácticas de accesibilidad física en la Universidad de acuerdo a las recomendaciones establecidas en el diagnóstico de accesibilidad realizado para la Universidad en 2012.
Programa 10: Ética para una comunidad universitaria integrada y solidaria. | 22. Implementar un programa de prevención y seguimiento de las formas de violencia y del sufrimiento emocional que contribuya a una convivencia armónica y al respeto a la diferencia en los campus universitarios. | Secretaría General | Avance en la implementación de un programa de prevención y seguimiento de las formas de violencia y del sufrimiento emocional que contribuya a una convivencia armónica y al respeto a la diferencia en los campus universitarios. | No aplica | Creación de un programa de prevención y seguimiento de las formas de violencia y del sufrimiento emocional que contribuya a una convivencia armónica y al respeto a la diferencia en los campus universitarios. | Conformación del equipo de Investigación. Revisión estado de Arte del 2018. Capacitación del equipo para la realización de Talleres Investigativos CUESVI. Diseño de Instrumentos de recolección de Información Pilotaje del taller de investigación Cuesvi Pilotaje Taller de Capacitación Funcionarios del Bienestar: Salud Mental y Primera escucha. Denominación del Proyecto: "CUESVI: cuerpo, emociones y sentido de vida. Investigación para la comprensión del sufrimiento emocional profundo e ideación suicida en estudiantes de la U.N", en el que se retiró el componente de “formas de violencia”. Definición de ejes de trabajo: • Investigación: Para la comprensión del sufrimiento emocional profundo y la ideación suicida. • Docencia: Cátedra Magistral “Rayos de Sol para días de Lluvia”. Intervención y atención: Articulado al proyecto “Casa de Habla y Escucha”. • Extensión: Recomendaciones de política institucional y distrital. | Se afrontaron dificultades administrativas y de gestión por parte de la Facultad de Ciencias Humanas, lo que retrasó el desarrollo del proyecto.
Programa 10: Ética para una comunidad universitaria integrada y solidaria. | 23. Diseñar y adoptar la Política de Valores y Principios Fundamentados en la Ética para el Sistema de Probidad e Integridad Universitaria y fortalecer la Red de Comités de Ética en Investigación y Extensión. | Secretaría General | Avance en el diseño y adopción de la Política de Valores y Principios Fundamentados en la Ética para el Sistema de Probidad e Integridad Universitaria y avance en el fortalecimiento de la Red de Comités de Ética en Investigación y Extensión. | En el contexto de las dinámicas de los Comités de Ética en Investigación de la Universidad Nacional de Colombia no existen espacios de encuentro, visibilización y formación que promuevan su fortalecimiento, articulación y trabajo en red. También se presenta diversidad en cuanto a las funciones, la composición, los procedimientos y los alcances de los Comités institucionales. En referencia a la consolidación de una Política institucional de Ética en Investigación, la UNAl viene participando en las diferentes acciones nacionales propuestas que han impulsado la formulación y actualmente la implementación de la Política Nacional de Ética, Bioética e Integridad Científica, el acompañamiento que se está realizando a este proceso y las acciones que se están desarrollando como coordinadores nacionales de la Red Nacional de Comités de Ética en Investigación y Comités de Bioética, siendo esta Red uno de los objetivos de la Política, permitirán en la medida en que se avance, visibilizar los diferentes aspectos a tener en consideración para la consolidación de una línea base para la formulación de una Política en Ética en Investigación en la UNal. Respecto a una política institucional de ética en investigación con animales, la Universidad ha impulsado diversas acciones entre ellas formativas, de evaluación de los programas de cuidado y uso de animales de laboratorio en la UNal y la elaboración del documento “Elementos para la definición de una Política Pública que reglamente el Cuidado y Uso del Animal de Experimentación en investigación, producción, ensayos, investigación comportamental y docencia, en Colombia” como marco de referencia para la consolidación de la Política Institucional en esta temática. | 1.Participar en el proceso de implementación de la Política Nacional de Ética, Bioética e Integridad Científica 2.Implementar estrategias que impulsen el fortalecimiento de los Comités de Ética en Investigación de la Universidad Nacional de Colombia 3. Apoyar la consolidación de la política de ética en investigación con animales de experimentación en la Universidad Nacional de Colombia | A. En el marco de la implementación de la Política Nacional de Ética, Bioética e Integridad Científica se realizaron las siguientes acciones: 1. Se participó como miembro de la Mesa de Trabajo de Institucionalidad de la Política cuyo objetivo es expedir los lineamientos en ética, bioética e integridad científica; 2. Se apoyó la conformación de la Red Nacional de Comités de Ética en Investigación y Comités de Bioética, siendo éste uno de los objetivos de la Política; 3. Se asumió la Coordinación General de la Red Nacional que agrupa actualmente 169 comités distribuídos en 7 nodos regionales(Nodo Centro, Nodo Antioquia, Nodo Eje Cafetero, Nodo Pacífico. Nodo Caribe, Nodo Nororiente y Nodo Surcolombiano) 4. Se coordinó la elaboración de la propuesta de “Lineamientos mínimos para la conformación y funcionamiento de los Comités de Ética en Investigación en Colombia”. B. En el marco del fortalecimiento de los Comités de Ética en Investigación de la UNal se realizaron las siguientes acciones: 1. Generación de espacios de encuentro, reconocimiento, visibilización y articulación de estos Comités: I Encuentro de Comités Institucionales de Ética en Investigación de la UNal y el Seminario Permanente de Ética en Investigación. 2.Vinculación de los Comités de institucionales a la Red Nacional de Comités de la Ética en la Investigación y Comités de Bioética, en el marco de la Política de Ética en Investigación, Bioética e Integridad Científica, favoreciendo espacios y dinámicas para la reflexión colectiva, plural y responsable y fomentando el trabajo en Red para la construcción de criterios y acuerdos nacionales frente al rol, las responsabilidades, la estructura, los estándares de calidad y los alcances de estos Comités. C. Apoyo en el proceso de conformación del Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales (CICUA) de la Universidad Nacional de Colombia: Se realizaron una serie de actividades (socialización iniciativa,convocatoria, encuesta y capacitación) cuyos resultados permitieron consolidar una lista de candidatos que manifestaron su interés. La conformación del CICUA y su respectiva formalización queda en manos de la Vicerrectoría de Investigación. También se trabajó en una propuesta borrador del Acto de Creación. | Creación de un Sistema de Información de la Red Nacional Comités de Ética en Investigación y Comités de Bioética que incluye un centro documental. La dirección es: http://pensamiento.unal.edu.co/cp-eticainv/ Elaboración del documento de trabajo “Lineamientos mínimos para la conformación y funcionamiento de los Comités de Ética en Investigación en Colombia”.Siendo el resultado de un trabajo colaborativo que incluye los aportes realizados por los comités de ética en investigación miembros de la Red Nacional de Comités de Ética de la Investigación, actividad coordinada desde el Centro de Pensamiento Ética en Investigación de la UNal, junto con Colciencias. Actualmente el documento de trabajo se encuentra en la segunda fase de retroalimentación por parte de los miembros de la Red para para consolidar la versión final que serà enviada a Colciencias para su revisòn y aval. El documento puede descargarse en el siguiente link: http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/etica-investigacion/docs/Lineamientos_minimos_CEI_RED_version_02_12_2019.pdf Listado de los Comitès miembros de la Red Nacional de Comités de Ética de la Investigación que coordina el Centro de Pensamiento Ética en Investigación de la UNal. Puede encontrarse la informaciòn por cada nodo regional en el siguiente link: http://pensamiento.unal.edu.co/cp-eticainv/red-nal-comites-de-etica-de-la-investigacion/nodos-regionales/
Programa 11: Fortalecimiento e integración de los sistemas de información para la toma de decisiones basadas en evidencia. | 29. Implementar la primera Fase del Plan Estadístico Institucional. | Dirección Nacional de Planeación y Estadística | Avance en la implementación de la primera Fase del Plan Estadístico Institucional. | Avance en la implementación de la primera Fase del Plan Estadístico Institucional. | Productos y resultados proyecto "Fortalecimiento de la Actividad Estadística Institucional - Fase I. Plan Global de Desarrollo PGD 2016-2018 Productos y resultados. 1. Libro "Gestión de la información cuantitativa en las universidades - pistas para su abordaje en la era de la sobreinformación. (https://estadisticaun.github.io/L_Conceptual/) 2. Página web de estadísticas institucionales (http://estadisticas.unal.edu.co/home/) 3. Plan Estadístico Institucional | Formulación y aprobación de proyectos de inversión en el marco del Plan Global de Desarrollo 2019-2021 para apoyar el desarrollo de la primera fase del Plan Estadístico Institucional. | En el marco del PGD 2019-2021, se formularón dos proyectos de inversión institucional que incluyen actividades en las tres líneas estratégicas que definen el Plan Estadístico Institucional -Lineamientos conceptuales y metodológicos, Producción estadística/proceso estadísto y cultura estadística- Sobre los proyectos en mención, se aprobó el proyecto "Fortalecimiento de la actividad estadística institucional - Fase I y se encuentra en fase de evaluación el proyecto "Gestión de la información en la Universidad Nacional de Colombia - Fase I.
Programa 12: Liderazgo colectivo y gobernanza universitaria. | 1. Presentar al SUE y al MEN una propuesta de política de Estado para la educación superior pública, con enfoque territorial. | Secretaría General y Vicerrectoría de Investigación (Reporte VRI) | Punto 1: Creación o apoyo a un centro de pensamiento sobre educación. Punto 2: Desarrollo de eventos sobre educación. Punto 3. Construcción interna de propuesta a partir de la participación de la comunidad universitaria. Punto 4. Socialización y complemento de propuesta con el Sistema de Educación Superior. Punto 5. Alianza con actores sociales y del Estado para legitimación de la propuesta. Punto 6. Posicionamiento de la propuesta en instancias de toma de decisiones. | Punto 1: Cero Punto 2: Cero. Punto 3. Cátedra Jose Felix Patiño 2015: http://www.vision20un.unal.edu.co/catedra.html Visión 2034: Aportes para la construcción de la Visión y el plan prospectivo de la Universidad Nacional de Colombia al año 2034; Visión 20/UN: Construcción de la visión y el plan prospectivo de la Universidad Nacional a 20 años. Claves para el Debate Público - La Universidad Nacional se piensa a 20/30: visión, retos y perspectivas. Enlace a los tres documentos en: http://plei2034.unal.edu.co/normativa-y-documentos/ Punto 4. Debates previos del SUE sobre el tema: https://ascun.org.co/noticias/detalle/sue-propone-financiar-educacion-superior-con-incremento-del-ipc Punto 5. Cero. Punto 6. Cero. | Punto 1: Creación o apoyo a un centro de pensamiento sobre educación. Punto 2: Desarrollo de eventos sobre educación. | Punto 1: Se conformaron dos centros de pensamiento articulados: "CP en Políticas Públicas de Educación Superior" y "CP en Estructuración de sustentabilidad en la Educación Superior". Punto 2.1: Cátedra Institucional José Félix Patiño 2019-I. Políticas Públicas en Educación Superior: propuestas para el debate. | Punto 1: "CP en Políticas Públicas de Educación Superior" Código Hermes: 48499 "CP en Estructuración de sustentabilidad en la Educación Superior" código Hermes: 47847 Punto 2.1: Enlace a contenido de la cátedra José Félix Patiño: http://www.catedras-bogota.unal.edu.co/catedras/felix/2019-I/
Programa 12: Liderazgo colectivo y gobernanza universitaria. | 1. Presentar al SUE y al MEN una propuesta de política de Estado para la educación superior pública, con enfoque territorial. | Secretaría General y Vicerrectoría de Investigación (Reporte SG ) | Avance en la presentación al SUE y al MEN de una propuesta de política de Estado para la educación superior pública, con enfoque territorial. | No aplica | Creación del Centro de Pensamiento de Políticas Públicas de Educación Superior | * Conformación del Grupo Asesor Institucional sobre el Sistema de Educación. * Creación del Centro de Pensamiento de Políticas Públicas de Educación Superior, con 3 ejes de trabajo: Financiamiento Estructura del Sistema Universitario Estatal Asignación de recursos * Conformación de la Cátedra Institucional José Félix Patiño: Espacio de discusión crítica e informada (Expertos + Estudiantes de pregrado de las diferentes Sedes) Objetivos: Obtener información y conocimiento Generar propuestas de reforma -Sistema de educación superior Generar propuestas de reforma sobre variados aspectos de la UN * Encuentro “Diálogo Interinstitucional sobre el Sistema Nacional de Educación”, Bogotá, 8 de noviembre, con los siguientes temas de trabajo: Tendencias de la ES Variables estratégicas de la ES en Colombia Propuestas de transformación de ES en Colombia
Programa 13: Transformación de la cultura organizacional y de la gestión institucional. | 24. Formalizar y fortalecer una Red Nacional Secretarial que asegure la calidad y la gestión del conocimiento del ejercicio secretarial de la Universidad. | Secretaría General | Avance en la formalización y fortalecimiento de la Red Nacional Secretarial que asegure la calidad y la gestión del conocimiento del ejercicio secretarial de la Universidad. | Reactiviación de la Red Nacional Secretarial - Primera reunión septiembre 26 de 2018 | Activación del trabajo de la Red Nacional Secretarial- Memorias de sesiones de trabajo. Centralización de la información en la página web. Establecer lineamientos técnicos para la implementación de la gestión documental. Revisar formatos y procedimientos para la elaboración de las actas, presentaciones de conferencias, calificaciones de las tesis meritorias y laureadas y actas de sustentación. Inventario de herramientas informáticas de las secretarías que contribuyan a la simplificación de procesos y al mejoramiento de la gestión de procesos | • Fortalecimiento del trabajo en Red: -Propuesta de Metodología de trabajo Red Nacional Secretarial de la Universidad Nacional de Colombia. -Propuesta de lineamientos para publicación de la información en la Página Web de la Red Nacional Secretarial -Creación del espacio de la RNS en la página web de la SG. -Conformación del Equipo Líder de Trabajo de la Red. •Diseño de formatos estandarizados del Sistema de Gestión de Calidad: -Formato de Distinción de tesis meritoria o laureada -Formatos para trámites promoción a profesor titular -Formato para actas de cuerpos colegiados • Reuniones de la RNS: -marzo 28: Diagnóstico de implementación Sistema de Gestión de Calidad en Sedes, Plan de trabajo 2020 -28 agosto: Presentación de las herramientas tecnológicas que se encuentran en uso por parte de las Secretarías General, de Sede y/o de Facultad. - 18 y 19 de noviembre: Sensibilización para el trabajo en equipo y liderazgo | Es necesario realizar seguimiento a la implementación de los formatos.
Programa 13: Transformación de la cultura organizacional y de la gestión institucional. | 25. Establecer una política nacional de patrimonio institucional tangible e intangible que articule la gestión documental, la mueble e inmueble. | Secretaría General | Avance en el Establecimiento de una política nacional de patrimonio institucional tangible e intangible que articule la gestión documental, la mueble e inmueble. | No aplica | Documento de diagnóstico y exploración que describa las principales problemáticas y tendencias en los asuntos de memoria y patrimonio en el marco de la construcción del Plan Estratégico Institucional con horizonte al 2034 – Plei 2034. | 1) Para la elaboración de este documento de diagnóstico se contó con la participación de un panel de expertos en Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, conformado por ocho profesores de diferentes disciplinas y un funcionario administrativo, quienes se reunieron en varias sesiones que se desarrollaron en el marco de la definición de una Política de Patrimonio Cultural Universitario, liderado por la Secretaría General. 2) Se elaboró un diagnóstico sobre la forma como se ha gestionado el Patrimonio Cultural Universitario en la Universidad Nacional de Colombia, teniendo en cuenta elementos como: identificación, valoración, estado de conservación, apropiación y divulgación, y su relación con programas de investigación y formación. | * Documento de diagnóstico de memoria y Patrimonio Universidad Nacional de Colombia. * Ayudas de memoria de las sesiones de trabajo de la Mesa Técnica.
Programa 13: Transformación de la cultura organizacional y de la gestión institucional. | 26. Ejecutar la primera fase del proyecto “Transformación Digital UN 2034”. | Dirección Nacional de Estratégia Digital | Avance en la ejecución de la primera fase del proyecto “Transformación Digital UN 2034”. | Cultura Organizacional para la transformación digital | *Formulación:Proyecto:"INSTITUCIONALIZAR LAS BASES ESTRATÉGICAS PARA LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CON MIRAS A LA GESTIÓN DIGITAL" * Talleres de sensibilización de transformación Digital desarrollado en todas las sedes | 20% Proyecto 514 aprobado en el Banco de Proyectos de la Universidad | Se remite ficha BPUN 514 "Apropiación de la cultura digital en la Universidad Nacional de Colombia"
Programa 13: Transformación de la cultura organizacional y de la gestión institucional. | 27.Implementar el modelo estratégico de Gobierno de TI con visión institucional y garantizar la gobernabilidad de todo el sistema | Dirección Nacional de Estratégia Digital | Avance en la implementación del modelo estratégico de Gobierno de TI con visión institucional. | Creación una estructura organizacional que garantice gobernabilidad, la toma de decisiones estratégicas y gestión de TIC con calidad y oportunidad, enmarcado en las necesidades actuales de la educación pública superior como un factor estratégico | Documento de propuesta para creación de la Dirección Nacional de Dstrategia Digital | 40% - Se creó la Dirección Nacional de Estrategia Digital mediante Acuerdo 316 del 03 de diciembre de 2019 del Consejo Superior Universitario | *Se envia Propuesta de creación la Dirección Nacional de Estrategia Digital * Acuerdo Acuerdo 316 del 03 de diciembre de 2019 del Consejo Superior Universitario http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=94762
Programa 14: Desarrollo institucional sostenible. | 28. Diseñar y presentar ante el SUE, el MEN y el Ministerio de Hacienda un modelo de asignación de recursos del Estado para las universidades públicas, que además garantice la sostenibilidad de la UNAL. | Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y Dirección Nacional de Planeación y Estadística | Avance en el diseño y presentación ante el SUE, el MEN y el Ministerio de Hacienda un modelo de asignación de recursos del Estado para las universidades públicas, que además garantice la sostenibilidad de la UNAL. | No Aplica | Construir y socializar con las 4 principales universidades públicas del país (Nacional, Valle, Antioquia y UIS), la primera versión de un modelo de asignación de recursos del Estado para las universidades públicas. | Se construyó, con el acompañamiento de las universidades en mención, un primer documento con la propuesta de modelo titulado "Metodología de cálculo de los aportes de la Nación al presupuesto para el funcionamiento y la inversión de las universidades públicas". A la fecha, este documento ha evolucionado a su versión 7. Se socializó y se retroalimentó el modelo propuesto, con las universidades UTP, Magdalena, Cauca y Caldas. | El documento con la propuesta de modelo construído se encuentra disponible en: http://plei2034.unal.edu.co/fileadmin/Documentos/Modelo_de_asignacion_de_presupuesto_al_SUE_V7.pdf